附件1

杨凌示范区2019年重点建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度投资 | 建设内容与进度计划 |
| 　 | **合计（180个）** |  |  |  | **7595089** | **1282544** | **1233658** |  |
| 一 | **续建项目（70个）** | 　 | 　 |  | **2990438** | **1282544** | **679200**  |  |
| （一） | **产业发展项目（22个）** | 　 | 　 |  | **771086** | **336708**  | **155000**  |  |
| 　 | **其中：农业产业项目（9个）** | 　 | 　 |  | **335286**  | **75386**  | **62000**  |  |
| 1 | “阳光玫瑰”葡萄示范园建设项目 | 杨凌初心现代农业科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地260亩，建设葡萄生产园区、国内外新品种试验区、葡萄新品种、新技术培训区、葡萄文化博览区、日式文化办公区等 | 2018-2019 | 4867  | 1867  | 3000  | 建成 |
| 2 | 杨凌高科农业体验园建设项目 | 益之农合作社联合社 | 杨陵区政府 | 占地254亩,建设大型智能温室及沿揉谷产业路的综合服务带、休闲体验带和花卉、果蔬、葡萄主题园  | 2018-2019 | 6521  | 521  | 6000  | 建成 |
| 3 | 无花果产业园建设项目 | 杨凌菲格无花果产业发展有限公司 | 杨陵区政府 | 占地600亩，建设集种植、科研、育苗、示范等三产融合的无花果产业园 | 2018-2020  | 6800 | 1800 | 3000  | 完成170亩大棚种植区和基础配套设施建设 |
| 4 | 功能性食品及有机农业产业开发生产基地项目 | 西安源森生物科技有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地60亩，建设有机果蔬粉、植物提取物、功能性固体饮料、液体饮料生产线4条，总建筑面积3.33万平方米 | 2018-2019 | 14598  | 3598  | 11000  | 建成 |
| 5 | 2万吨配方羊奶粉和3万吨羊奶液态奶建设项目 | 陕西英童乳业有限公司 | 食药监局 | 占地75亩，建设年产2万吨配方羊奶粉和3万吨羊奶液态奶生产线 | 2017-2020 | 30000  | 5000  | 8000  | 厂房钢结构安装、办公楼建成、部分设备采购 |
| 6 | 综合物流园--冷链物流供应链服务产业园项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地438亩，建设气调库、冷库、智能化分拣包装中心、入境水果展示交易中心、现代物流配送中心及配套设施 | 2018-2021 | 144500  | 13600  | 10000  | 主体建设 |
| 7 | 农产品加工贸易示范园企业加速器项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地400亩，建设核心研发总部大楼、农产品质量安全检测实验室、农产品展示大厅、标准化厂房及配套设施 | 2018-2020 | 70000  | 12000  | 8000  | 完成一期项目建设，启动二期项目建设 |
| 8 | 杨凌农产品综合批发市场（种子园会展交易区）项目 | 农科集团 | 农科集团 | 占地100亩，建设农产品（种子）交易大楼、交易市场及物流仓储中心，总建筑面积9万平方米 | 2016-2020 | 32000  | 19000  | 5000  | C区建设 |
| 9 | 杨凌种子产业园聚集研发区-种子大厦项目 | 农科集团 | 农科集团 | 占地23亩，建设A、B座综合服务大楼及配套设施，搭建种业研发检测鉴定、企业孵化、咨询培训、信息化服务等双创平台，总建筑面积4.5万平方米 | 2017-2019 | 26000  | 18000  | 8000  | 建成 |
| 　 | **生物医药项目（7个）** | 　 | 　 | 　 | **279000**  | **190500**  | **44000**  | 　 |
| 10 | 杨凌东科医药生产基地项目 | 陕西东科制药有限责任公司 | 经贸和安监局行政审批局招商局 | 占地300亩，建设处理提取车间、外包装车间、质量控制实验室、研发办公楼、中药材库及附属设施，总建筑面积10万平方米 | 2016-2019 | 57000  | 54000  | 3000  | 建成 |
| 11 | 步长医药（杨凌）工业园项目 | 陕西步长集团 | 行政审批局招商局 | 占地320亩，建设质检办公、中药生产、化药生产三大板块，其中中药板块建设前处理提取、制剂等车间；化药板块建设国际首仿综合制剂、抗肿瘤及激素综合制剂、抗生素综合制剂等车间，总建筑面积约15万平方米 | 2014-2019 | 95000 | 92000  | 3000 | 建成 |
| 12 | 嘉禾药业原料药、中药纳米和微生物制剂项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地100亩，建设符合欧盟GMP要求的原料药生产线2条，总建筑面积7.37万平方米 | 2016-2020 | 36000  | 22000  | 8000  | 5、6号车间完工，设备安装完成；亚临界车间、超临界车间、精炼油车间和1、2号库房建成 |
| 13 | 嘉禾植物提取扩建项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地28亩，盘活黄芪制药项目，在项目原有基础上进行厂房及生产线改扩建 | 2018-2020 | 8000  | 2500  | 3000  | 2、3号成品库完工，生产车间建成 |
| 14 | 年处理3000吨中草药植物提取项目 | 杨凌瑞芬生物科技股份有限公司 | 工业园区公司 | 占地22亩，建设中草药提取车间、原料库房、成品仓库、溶剂库及配套设施 | 2018-2019 | 13000  | 5000  | 8000  | 建成 |
| 15 | 现代医药（中药材）产业园项目 | 陕西江河医药有限公司 | 工业园区公司 | 占地62亩，建设中药材加工车间、现代医药物流中心、中药研究及检测中心、综合办公楼及配套设施，总建筑面积4.5万平方米 | 2018-2020 | 50000  | 10000  | 12000  | 厂房及办公研发楼建设 |
| 16 | 新药原料药研发中试生产项目 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 工业园区公司 | 占地50亩，建设生产车间、质量检测中心、仓库、办公大楼、生活区及配套设施，总建筑面积5万平方米 | 2018-2020 | 20000  | 5000  | 7000  | 主体建设 |
| 　 | **其它产业项目（6个）** | 　 | 　 |  | **156800** | **70822** | **49000**  |  |
| 17 | 天然气LNG扩能项目 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地50亩，建设一个6万立方米LNG储罐，包括计量、天然气净化、液化、储存、装车、气化等工序及相关配套设施 | 2014-2019 | 52000  | 35000  | 17000  | 建成 |
| 18 | 新型节能环保合金材料、合金电缆生产项目 | 西部电缆有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地100亩，建设新型节能环保合金材料、合金电缆生产厂房、办公楼及配套设施，总建筑面积5.6万平方米 | 2018-2020 | 30000  | 8022  | 5000  | 厂房钢构主体施工，办公楼主体施工 |
| 19 | 新型节能建材基地项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地50亩，建设生产木塑、板材、木塑大棚农业设施、彩钢门窗生产线、新型建材研发中心及产品展示大厅等 | 2017-2019 | 13800 | 9800 | 4000 | 建成 |
| 20 | 高性能环保塑料管道加工生产项目 | 陕西中旺管业科技有限公司 | 工业园区公司 | 占地70亩，建设生产车间、原料仓库、成品仓库、办公楼及配套设施 | 2018-2020 | 35000  | 6000  | 9000  | 主体建设 |
| 21 | 黑石新能源研发生产中心项目 | 韩国TJ商社/陕西瑞斯博新能源科技有限公司 | 工业园区公司 | 租赁厂房，建设石墨烯发热材料生产线 | 2018-2019 | 15000  | 5000  | 10000  | 建成 |
| 22 | 三星SDI配套生产扩能项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 在原有项目基础上，增加设备，扩张产能 | 2018-2019 | 11000  | 7000  | 4000  | 完成 |
| （二） | **社会民生项目（30个）** | 　 | 　 | 　 | **1056508** | **466408**  | **245600**  |  |
| 23 | 杨凌自贸大厦项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地40亩，建设自贸大厦，建筑面积8万平方米 | 2018-2020 | 56226  | 15000  | 20000  | 主楼主体施工、裙楼装饰装修 |
| 24 | 杨凌示范区工委党校建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地60亩，建设综合楼、报告厅、学员公寓、餐厅及配套设施，总建筑面积3万平方米 | 2017-2019 | 15000  | 9500  | 5500  | 建成 |
| 25 | 杨凌文化综合体项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地59亩，建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及配套设施，总建筑面积4.56万平方米 | 2017-2019 | 35000  | 23000  | 12000  | 建成 |
| 26 | 博学嘉苑项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地160亩，建设20栋高层住宅楼，总建筑面积44.3万平方米，住宅2888套 | 2017-2020 | 137600  | 117600  | 8000  | 二期9#、11#、16#楼主体施工，18#基础施工 |
| 27 | 人才公寓项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地220亩，建设25栋高层住宅楼，建筑面积51.28万平方米，包括限价商品房3239套 | 2017-2020 | 165200  | 129500  | 8000  | 南区3栋楼基础及主体施工 |
| 28 | 渭惠渠城区段综合治理工程 | 城投公司 | 城投公司 | 实施农科铭园公园工程、博学路至杨凌大道段渭惠渠衬砌工程 | 2017-2019 | 15000  | 10000  | 5000  | 建成 |
| 29 | 高干渠城区段综合治理工程 | 城投公司 | 城投公司 | 实施高干渠城区段(西农路-政府东路)景观改造 | 2018-2019 | 4231  | 2031  | 2200  | 建成 |
| 30 | 水系连通水生态修复工程（后稷湖） | 城投公司 | 城投公司 | 占地235亩，实施调蓄工程、水生态治理工程、景观绿化及相关配套工程 | 2017-2019 | 11200  | 7500  | 3700  | 建成 |
| 31 | 第二污水处理厂工程（一期） | 城投公司 | 城投公司 | 建设日处理污水能力1万吨的污水处理厂，并提标改造 | 2017-2020 | 14324  | 7324  | 4000  | 主体工程建设 |
| 32 | 田园酒店提升改造项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施田园酒店室内外装修改造，环境整治提升 | 2018-2019 | 10000  | 3000  | 7000  | 完成 |
| 33 | 搬迁安置楼及配套道路建设项目 | 房征办 | 房征办 | 占地30亩，建设阳光二期15—19号楼共5栋18层安置楼及配套设施，总建筑面积6万平方米 | 2018-2020 | 18000  | 2000  | 8000  | 主体建成 |
| 34 | 杨凌中国农业历史博物馆项目 | 文物局 | 文物局 | 占地60亩，建设杨凌中国农业历史博物馆，总建筑面积2.8万平方米 | 2018-2020 | 16359  | 5000  | 7200  | 完成博物馆主体建设 |
| 35 | 陕西省杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 展览局 | 占地142亩，建设4110个座位的中央球场、1200个座位的副主场、5片比赛标准室内网球馆、10片室外比赛标准网球场地、4片训练标准网球场地及配套设施，总建筑面积3.43万平方米 | 2017-2019 | 28500  | 20500  | 8000  | 建成 |
| 36 | 城区老旧小区改造提升项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施银鑫小区片区热交换站和管网建设，对2000年以前建成的老旧小区管网等基础设施进行修缮改造，对全区六层以下有条件的居民住宅楼加装电梯 | 2018-2020  | 5000 | 500 | 2000 | 实施1座换热站和条件成熟的小区加装电梯及管网等基础设施改造提升工程 |
| 37 | 永安九年制学校建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地70亩，建设教学楼、办公楼、实验楼及配套设施，总建筑面积2.74万平方米，建成36个教学班 | 2018-2019 | 9000  | 6500  | 2500  | 建成 |
| 38 | 杨陵区杨陵街道办城中村改造项目 | 咸阳毅力房地产开发有限公司 | 杨陵区政府 | 实施付家庄和下代片区改造，建设安置楼19栋，总建筑面积26.7万平方米 | 2018-2020  | 135000 | 20000 | 10000 | 主体建设 |
| 39 | 乡村振兴农村基础设施建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 高标准建设王上、毕公、姜嫄、新集、杜寨、黎陈、上川口、崔西沟等8个示范村，实施48个村“四覆盖一提升”工程及公共服务设施配套、环境美化提升等基础设施 | 2018-2020  | 128000 | 15000 | 42500 | 完成48个村“四覆盖一提升”工程 |
| 40 | 杨陵老城区雨污分流排水改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施常青路北段等17个路段17公里雨污管网工程，建设常青路内涝点泵站 | 2018-2020  | 10000 | 2143 | 2000 | 实施部分路段的雨污管网工程 |
| 41 | 杨陵区乡村道路提升工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对全区约200公里乡村道路实施升级改造，进行道路加宽、路面“白改黑”,实施绿化美化 | 2018-2020 | 10000  | 1000  | 4000  | 完成孟杨路、杨武路和揉谷产业路升级改造 |
| 42 | 杨陵仁和中医医院新院建设项目 | 杨陵区仁和医院 | 杨陵区政府 | 占地50亩，建设门诊综合大楼、医养结合大楼及配套设施，总建筑面积2.5万平方米 | 2018-2020 | 15000 | 1200 | 5800 | 完成主体建设 |
| 43 | 全民健身中心项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设综合性室内体育场馆4350平方米、室外体育场及配套设施 | 2018-2019 | 2600 | 600 | 2000 | 建成 |
| 44 | 示范养老中心建设项目 | 杨陵区投资公司 | 杨陵区政府 | 占地90亩，建设集养老、休闲、医疗、康复、养生等功能为一体的综合性养老服务机构，总建筑面积约5万平方米 | 2017-2022 | 30143 | 5000 | 2000 | 完成康复楼配套设施建设 |
| 45 | 恒大小学建设项目 | 恒大集团 | 杨陵区政府 | 占地57亩，建设教学楼及附属设施，总建筑面积3.1万平方米，建成36个教学班 | 2018-2020  | 6000  | 800  | 2500  | 完成教学楼主体建设 |
| 46 | 城市生活垃圾综合处理项目 | 陕西能源集团 | 住建局 | 占地62亩，建设日处理450吨垃圾发电厂 | 2018-2020  | 28800  | 3000  | 15000  | 厂区土建施工，设备订购 |
| 47 | 汽车客运枢纽站项目 | 平安运输集团 | 住建局 | 占地80亩，建设日发送旅客5000人的汽车站 | 2018-2019  | 22000  | 4000  | 18000  | 建成 |
| 48 | 西北农林科技大学建设项目 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 建设水建学院楼及试验大厅、实验动物中心、北校区图书馆，总建筑面积9.74万平方米 | 2018-2020 | 49000  | 7800  | 15000  | 北校区实验动物中心建成，北校区图书馆、水建学院与实验大厅等项目主体建设 |
| 49 | 陕西省杨凌监狱项目 | 陕西省监狱管理局 | 司法局 | 占地344亩，建设关押3200人的中度戒备监狱，总建筑面积10万平方米 | 2015-2019 | 42000  | 37500  | 4500  | 建成 |
| 50 | 杨凌监狱警察训练综合服务中心（一期）警察公寓项目 | 陕西省监狱管理局 | 司法局 | 占地51亩，建设杨凌监狱干警公寓楼和训练场地，总建筑面积8.37万平方米 | 2018-2020 | 25000  | 3285  | 13000  | 1、2、3、5号公寓楼主体封顶 |
| 51 | 杨凌渭河滩地生态治理工程 | 水务局 | 水务局 | 占地600亩，东起湿地生态公园一期，西至1#坝子堤末端，利用左岸滩地建设景观水系、码头、园林绿化、广场道路、灯光球场及5公里塑胶跑道等  | 2018-2019 | 6200  | 2000  | 4200  | 建成 |
| 52 | 杨凌防洪渠截污治污工程PPP项目 | 宜兴欧亚华都环保工程有限公司 | 环保局 | 建设粗格栅及进水提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房等，改扩建一二期处理池，形成每天处理污水2万立方米的能力 | 2018-2019 | 6125  | 4125  | 2000  | 建成 |
| （三） | **基础设施项目（8个）** | 　 | 　 | 　 | **329344**  | **166928**  | **63100**  |  |
| 　 | **其中：城市基础设施项目（5个）** | 　 | 　 | 　 | **287144**  | **136228**  | **51600**  |  |
| 53 | 扶杨眉一级公路项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里，北接104国道、南接107国道 | 2015-2019 | 60600  | 57000  | 3600  | 建成 |
| 54 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（长856米、宽35米）及引线工程 | 2017-2020 | 43000  | 15000  | 5000  | 桥梁主体及引线工程施工 |
| 55 | 地下综合管廊建设项目 | 住建局、城投公司 | 住建局城投公司 | 建设农科路、永安路、北干渠路、杨扶路、孟杨路等地下综合管廊及控制中心，总长度21.9千米 | 2017-2020 | 104332  | 30000  | 10000  | 永安路、北干渠路管廊施工，控制中心建成 |
| 56 | 市政道路续建项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施城南路（杨凌大道-西环线）、滨河西路（金贸学院-杨凌大道786×25米）、滨河路（杨凌大道-高研路1395×25米）、博士路（杨凌大道-金融路1296×35米）等市政道路及管网工程 | 2017-2019 | 32228  | 19228  | 13000  | 建成 |
| 57 | 杨凌自贸片区路网项目 | 住建局、城投公司 | 住建局城投公司 | 实施有邰路（杨凌大道-民乐路579×30米）、民乐路（河堤路-有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路-有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路-有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路-永安路390×24米）、景观慢道（邰城路-新桥路1842×15米）、永安路（邰城路-杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程 | 2017-2020 | 46984 | 15000 | 20000 | 有邰路、自贸东路建成，民乐路、邰国路、自贸西路、永安路等建设 |
| 　 | **其它基础设施项目（3个）** | 　 | 　 | 　 | **42200**  | **30700**  | **11500**  |  |
| 58 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 城投公司 | 城投公司 | 建设雨水泵站及管线工程 | 2016-2019 | 8700  | 6700  | 2000  | 建成 |
| 59 | 农产品加工贸易示范园基础设施建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 实施北干渠路（新桥路-东新路）、凤凰路东延（东环北路-上毕路）等农产品加工贸易示范园区市政道路工程 | 2015-2019 | 18500 | 16500 | 2000 | 建成 |
| 60 | 杨陵老城区基础设施改造提升项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施“一提升两改造两节点”示范街，对西农路、康乐路、常乐路三条主街及老电影院、金鑫步行街两条饮食街提升改造；实施城区绿化节水灌溉，对可用水资源进行收集二次利用 | 2018-2019 | 15000  | 7500  | 7500  | 完成 |
| **（四）** | **房地产项目（10个）** | 　 | 　 |  | **833500**  | **312500**  | **215500**  |  |
| 61 | 田园新都市二期建设项目 | 陕西高力房地产开发有限公司 | 住建局 | 占地200亩，建设18栋商品住宅楼，总建筑面积23万平方米 | 2018-2020 | 60000  | 15000  | 12000  | 4栋楼主体及配套工程施工 |
| 62 | 泰和府商住小区建设项目 | 杨凌神农房地产开发有限公司 | 住建局 | 占地149亩，建设商品住宅楼，总建筑面积35万平方米 | 2018-2021 | 70000  | 7000  | 12000  | 5栋楼主体及配套工程施工 |
| 63 | 玉祥雅典名城项目 | 陕西玉祥房地产开发有限公司 | 住建局 | 占地94亩，建设21栋商住楼，总建筑面积20万平方米 | 2014-2019 | 52000  | 42000  | 10000  | 建成 |
| 64 | 棠樾湖居项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 住建局 | 占地130亩，建设商住小区，总建筑面积15.5万平方米 | 2012-2019 | 43500  | 40500  | 3000  | 建成 |
| 65 | 杨凌恒大城项目 | 陕西耀泽四海房地产开发有限公司 | 住建局 | 占地195亩，建设商住小区，总建筑面积43.03万平方米 | 2013-2019 | 150000  | 146500  | 3500  | 建成 |
| 66 | 秦琪佳苑房地产项目 | 杨凌秦琪置业有限公司 | 住建局自贸办 | 占地45亩，建设商住及公寓楼，建筑面积11.1万平方米 | 2018-2020 | 37000  | 5000  | 15000  | 主体建设 |
| 67 | 公园里住宅小区项目 | 陕西华星房地产公司 | 国土局人社局 | 占地117亩，建设9栋住宅楼及配套设施，总建筑面积25.5万平方米 | 2018-2021 | 92000  | 12000  | 20000  | 4栋住宅楼主体封顶 |
| 68 | 农城公馆住宅小区项目 | 陕西天顺堂实业有限公司 | 国土局 | 占地96亩，建设15栋商住楼及配套设施，总建筑面积20.75万平方米 | 2018-2021 | 65000  | 11000  | 20000  | 2栋住宅楼主体封顶 |
| 69 | 绿地杨凌城际空间站一期项目 | 绿地集团杨凌置业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地209亩，建设低层及小高层组成的商住小区，幼儿园、商业、社区综合用房等配套设施，总建筑面积37万平方米 | 2018-2021 | 220000  | 33000  | 100000  | 主体封顶 |
| 70 | 德馨园小区三期建设项目 | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 杨陵区政府 | 占地51亩，建设8栋住宅楼及配套设施，总建筑面积11万平方米 | 2018-2020  | 44000  | 500  | 20000  | 主体建设 |
| 二 | **新建项目（82个）** | 　 | 　 |  | **2789791** |  | **554458** |  |
| （一） | **产业发展项目（38个）** | 　 | 　 |  | **1062084**  |  | **257958**  |  |
| 　 | **其中：农业产业项目（16个）** | 　 | 　 |  | **397686**  |  | **136560**  |  |
| 71 | 富春网营物联智慧城市供应链中心建设项目 | 网营物联（杨凌）供应链有限公司 | 杨陵区政府 | 占地286亩，建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助功能区等 | 2019-2020 | 80000  | 　 | 30000  | 主体建设 |
| 72 | 秦农科技智慧产业园项目 | 陕西奥达控股有限公司 | 杨陵区政府 | 占地150亩，建设蓄水池、水处理系统、水肥一体化、无菌化生产加工车间、休闲采摘园等设施 | 2019-2021 | 25000 | 　 | 4000 | 完成项目主体工程 |
| 73 | 三杰牧草生物种业建设项目 | 广东三杰牧草生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地16亩，建设生物研发中心、生物育种中心、草牧业大数据中心、种子交易中心、牧草种质基因资源库、大数据与高新生物技术平台及附属配套设施等 | 2019-2020 | 11200 | 　 | 6000 | 完成主体工程 |
| 74 | 陕西果业科技产业园  | 陕西果业科技集团有限公司 | 农业局 | 占地180亩，建设果业创新大楼、展示中心、果业技术研发大楼、果业技术培训基地等，总建筑面积9.2万平方米 | 2019-2020 | 35000  | 　 | 10000  | 主体建设 |
| 75 | 康坦生物无害化农业总部基地项目 | 康坦生物科技（杨凌）有限公司 | 自贸办 | 占地53亩，建设发酵及终端生产基地,农产品分选车间及仓储，研发中心及配套设施，总建筑面积5万平方米 | 2019-2021 | 30000  | 　 | 5000  | 主体建设 |
| 76 | 杨凌生命科技园项目 | 乐杰生物科技有限公司 | 自贸办 | 占地33亩，项目分两期建设，一期建设综合细胞库、区域细胞制备中心及配套设施，建筑面积1.4万平方米；二期建设干细胞专科医院，建筑面积1.2万平方米 | 2019-2021 | 30000  | 　 | 5000  | 一期主体建设 |
| 77 | 南德意志集团第三方检测产业园项目 | 陕西光瑞检测科技有限公司 | 自贸办 | 占地135亩，项目分两期建设，一期建设食品、农副产品、保健品实验室等，建筑面积4.9万平方米；二期建设新能源检测实验室、清真食品认证实验室等，建筑面积6.5万平方米  | 2019-2021 | 45000  | 　 | 5000  | 一期主体建设 |
| 78 | 杨凌自贸片区跨境贸易物流产业园 | 陕西皇城实业有限公司 | 自贸办 | 占地80亩，项目分两期建设，一期建设保税仓库、加工车间、办公大楼等，建筑面积1.4万平方米；二期建设综合集装箱堆场、物流集散场地、标准化厂房、常温仓库等，建筑面积3.5万平方米 | 2019-2021 | 20000  | 　 | 8000  | 完成保税仓库、标准化厂房等设施建设 |
| 79 | 羊奶制品深加工项目 | 陕西泉佑建设工程有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地60亩，建设鲜羊奶加工、酸奶、羊奶粉等三条生产线，总建筑面积8万平方米 | 2019-2020 | 30000  | 　 | 3000  | 土建施工 |
| 80 | 年产50吨大丽轮枝孢激活蛋白生产线项目 | 北京中捷四方生物科技股份有限公司、杨凌翔林农业科技化工有限公司 | 行政审批局招商局 | 盘活日立造船(杨凌)生物资源开发有限公司范围北部闲置土地20亩，建设技术研究中心、中试车间、生产车间、库房及配套设施，总建筑面积1.34万平方米 | 2019-2020 | 11000  | 　 | 3000  | 厂房及配套设施建设 |
| 81 | 兽药（水产用）研发和生产项目 | 西安海光药业有限责任公司 | 行政审批局招商局 | 占地20亩，建设药品生产车间及配套设施，总建筑面积1.95万平方米 | 2019-2020 | 8626  | 　 | 3000  | 厂房及配套设施建设 |
| 82 | 植物果粉及外用健康产品生产项目 | 杨凌千年健科技有限公司 | 国土局 | 占地35亩，建设医疗器械、化妆品、外用消毒类产品、植物果粉等生产车间及附属设施，总建筑面积3.2万平方米 | 2019-2020 | 15000  | 　 | 5000  | 厂房主体建设 |
| 83 | 年产3万吨新型绿色高效酵母菌体蛋白生产基地项目 | 陕西必邦农牧发展有限公司 | 国土局 | 占地30亩，建设年产3万吨新型绿色高效酵母菌体蛋白生产线两条及附属设施，总建筑面积2.15万平方米 | 2019-2020 | 10300  | 　 | 3000  | 完成1栋厂房主体建设 |
| 84 | 耕整地作业机、种植、施肥机技术改造项目 | 杨凌鲁力农机装备有限公司 | 经贸和安监局 | 在原厂区改造生产车间5000平方米，建设农机生产线3条 | 2019 | 3500  | 　 | 3500  | 建成 |
| 85 | 年产12万吨绿色饲料生产线二期技术改造项目 | 杨凌迪高维尔生物科技有限公司 | 经贸和安监局 | 在原厂区建设生产车间、原材料库房、成品库房、办公楼及配套设施，总建筑面积9000平方米 | 2019 | 3060  | 　 | 3060  | 建成 |
| 86 | 杨凌智慧农业示范园项目 | 农科集团 | 农科集团 | 占地1000亩,建设智慧农业管理中心、设施农业高新技术展示区、产业化示范区及配套设施 | 2019 | 40000  | 　 | 40000  | 建成 |
| 　 | **生物医药项目（9个）**　 | 　 | 　 | 　 | **201500** |  | **49500**  |  |
| 87 | 蛹虫草工厂化培养及虫草素软胶囊生产项目 | 陕西天顺堂实业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地45亩，建设年产蛹虫草1000吨的生产线和虫草素提取分离及虫草素软胶囊生产线各1条，总建筑面积5.98万平方米 | 2019-2020 | 11000  | 　 | 3000  | 车间厂房建设 |
| 88 | 三八妇乐扩建项目 | 陕西三八妇乐科技有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地35亩，建设保健食品生产车间、化妆品生产车间、物流配送中心、研发中心、营养食品车间、营销中心及配套设施 | 2019-2020 | 10000  | 　 | 3000  | 2、3、4号厂房和地下室建设 |
| 89 | 植物提取生产项目 | 宝鸡仁寿中药饮片加工有限责任公司 | 行政审批局招商局 | 占地35亩，建设5条原料药生产线，总建筑面积3万平方米 | 2019-2020 | 14000  | 　 | 3000  | 土建施工 |
| 90 | 斯强生物医药基地建设项目 | 西安斯强实业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地38亩，建设保健食品片剂、胶囊、颗粒及口服液等4条自动化生产线，总建筑面积2万平方米 | 2019-2020 | 15000  | 　 | 4000  | 土建施工 |
| 91 | 嘉禾收购盘活润盈生物项目 | 陕西嘉禾药业股份有限公司 | 行政审批局招商局 | 陕西嘉禾药业有限公司拟收购润盈生物（杨凌）有限公司，项目总用地面积为165亩 | 2019-2020 | 50000 |  | 4000 | 土建施工 |
| 92 | 妇科用药生产基地项目 | 西安太极药业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地50亩，建设中药前处理及提取车间、中药洗剂生产线两条、固体胶囊剂、颗粒剂、片剂等生产线及配套设施 | 2019-2021 | 35000  |  | 3000 | 土建施工 |
| 93 | 超分子智能水凝胶生产项目 | 杨凌单色生物科技有限公司 | 工业园区公司 | 租赁厂房，建设超分子智能水凝胶自动化、智能化的生产线 | 2019-2020 | 30000  | 　 | 16000  | 一期建成 |
| 94 | 陕西海斯夫植物木甾醇产业园项目 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 创新创业园公司 | 占地70亩，建设植物甾醇车间、微囊粉车间、原料库及配套设施，总建筑面积6.9万平方米 | 2019-2020 | 28000  | 　 | 5000  | 主体建设 |
| 95 | 华邦生物制药项目 | 陕西华邦生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地30亩，建设生产车间、库房、产品研发中心及配套设施 | 2019 | 8500 | 　 | 8500 | 建成 |
| 　 | **其它产业项目（13个）** | 　 | 　 |  | **462898**  |  | **71898**  |  |
| 96 | LNG城市应急储备调峰项目 | 杨凌示范区天然气有限公司 | 杨陵区政府 | 占地50亩，建设LNG储罐10台、BOG储罐150立方米10台、卸车增压器10台、储罐自增压器10台以及配套设施 | 2019-2020 | 8000 | 　 | 4000 | 建设储备库房及厂道路 |
| 97 | 石油天然气射孔枪生产项目 | 陕西卓旭石油机械有限公司 | 杨陵区政府 | 占地40亩，建设标准化厂房生产车间、成品仓库、原料仓库、职工食堂以及相关配套设施 | 2019-2021 | 11000 | 　 | 4500 | 建成厂房、生产车间及配套库房 |
| 98 | 餐厨废弃物综合处理利用项目 | 杨陵区环卫保洁有限公司 | 杨陵区政府 | 建设一条年处理2万吨餐厨有机废弃物生产线，购置安装处理设备 | 2019 | 6000 | 　 | 6000 | 建成 |
| 99 | 帝通PE管材生产项目 | 陕西帝通实业有限公司 | 杨陵区政府 | 占地32亩，建设生产车间、办公楼、实验楼、库房及配套设施 | 2019-2020  | 26000  | 　 | 15000  | 主体建设 |
| 100 | 智能环保装备工程制造项目 | 北京瑞斯壮环保设备有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地60亩，建设研发办公楼、生产制造车间、成品库房、原材料库房及附属设施，总建筑面积4.5万平方米 | 2019-2020 | 30000  | 　 | 4000  | 土建施工 |
| 101 | 广州极飞科技西北运营中心项目 | 广州极飞科技有限公司 | 行政审批局招商局 | 租用1000平方米室内场地，建设极飞科技展厅、指挥调度大厅、保障中心及培训中心为一体的极飞科技西北运营中心项目 | 2019-2020 | 5500 |  | 3000 | 场地建设 |
| 102 | 燃气壁挂炉生产线建设项目 | 陕西欧迪亚实业有限公司 | 经贸和安监局 | 在原厂区建设年生产燃气壁挂炉10万台生产线，总建筑面积4800平方米 | 2019 | 3398  | 　 | 3398  | 建成 |
| 103 | 美畅产业园项目 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 工业园区公司 | 占地300亩，建设工业厂房、运营中心、多功能活动中心及配套设施，总建筑面积16.5万平方米 | 2019-2021 | 30000 | 　 | 3000 | 开工建设 |
| 104 | 辐照加工与技术应用综合开发项目 | 杨凌核盛辐照技术有限公司 | 工业园区公司 | 占地65亩，建设高能电子直线加速器装置辐照加工生产线及配套设施，总建筑面积3.9万平方米 | 2019-2021 | 35000  | 　 | 8000  | 主体建设 |
| 105 | 国际文创产业园项目 | 陕西汉元新材料科技有限公司 | 工业园区公司 | 占地53亩，建设圣诞树叶、圣诞树、园林产品、铁艺工艺品及文化工艺礼品生产线 | 2019-2021 | 50000  | 　 | 5000  | 主体建设 |
| 106 | 杨凌新能源新材料产业园 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地540亩，建设标准厂房、孵化研发中心、仓库、员工公寓及沿街配套商业等 | 2019-2024 | 100000  | 　 | 3000  | 开工建设 |
| 107 | 杨凌国际创新社区项目 | 创新创业园公司 | 创新创业园公司 | 占地247亩，建设办公、研发中试等功能区，集聚创新创业资源，重点支持科技成果转化项目、区校融合项目等 | 2019-2022 | 150000  | 　 | 5000  | 开工建设 |
| 108 | 杨凌渭河标准化砂厂项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设年产100万立方米标准化砂厂 | 2019 | 8000  | 　 | 8000  | 建成 |
| （二） | **社会民生项目（27个）** | 　 | 　 |  | **928155**  |  | **161100**  |  |
| 109 | 杨凌双创街区改造项目 | 创新创业园公司 | 创新创业园公司 | 建设以众创田园为核心，以会展路为轴线，联通会展中心和神农路，打造集创业孵化、社会实践、生活社区、休闲商业、社交娱乐五大功能为一体的双创园区 | 2019 | 4000  | 　 | 4000  | 完成 |
| 110 | 杨凌示范区三甲医院建设项目 | 示范区医院、社会事业局 | 示范区医院社会事业局 | 占地300亩，建设集医疗、教学、科研、急救、康复及预防保健为一体的现代化三级甲等医院，设置床位1000张，总建筑面积13万平方米 | 2019-2022 | 80000  | 　 | 10000  | 主体建设 |
| 111 | 杨凌综合保税区项目 | 自贸办 | 自贸办 | 占地1330亩，建设口岸操作区、保税物流区、研发中心、展示交易中心、检测检验中心及道路、管线、围网等附属设施 | 2019-2022 | 50000  | 　 | 5000  | 完成围网、道路、部分厂房及保税仓库建设 |
| 112 | 综合展馆（D馆）项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地83亩，建设展厅、多功能厅、签约大厅、会议室、地下停车场等，总建筑面积约6万平方米 | 2019 | 30000  | 　 | 30000  | 建成 |
| 113 | 建筑垃圾堆场项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设建筑垃圾堆场1座 | 2019 | 2000  | 　 | 2000  | 建成 |
| 114 | 锦绣花城二期项目 | 城投公司、房征办 | 城投公司 | 占地23.98亩，建设4栋住宅楼，总建筑面积4.64万平方米 | 2019-2021 | 20500  | 　 | 3000  | 主体建设 |
| 115 | 杨凌高新第四小学项目 | 教育局 | 教育局 | 占地60亩，建设综合教学楼、报告厅、餐厅及配套设施，容纳36个教学班，总建筑面积2万平方米 | 2019-2020 | 6893  | 　 | 5000  | 完成综合教学楼、报告厅、餐厅等工程建设 |
| 116 | 杨凌高新第三幼儿园项目 | 教育局 | 教育局 | 占地12亩，建设综合教学楼、部室楼及配套设施，容纳12个幼儿班，总建筑面积5070平方米 | 2019-2020 | 2880  | 　 | 2000  | 完成综合教学楼、部室楼、室外活动场建设 |
| 117 | 杨凌高新第一中学项目 | 教育局 | 教育局 | 占地120亩，建设教学楼、办公楼、实训楼及配套设施，容纳36个教学班，总建筑面积8.1万平方米 | 2019-2021 | 24486  | 　 | 8500  | 教学楼、办公楼等主体建设 |
| 118 | 杨凌启航幼儿园项目 | 陕西翔宁建设工程有限公司 | 国土局 | 占地15亩，建设教学楼、行政楼及配套设施，总建筑面积1.32万平方米 | 2019-2020 | 5000  | 　 | 2000  | 完成教学楼主体建设 |
| 119 | 全智能养老中心项目 | 陕西海浩投资公司 | 国土局 | 占地60亩，建设老年公寓、养老康复医院、老年大学、文体健身娱乐场所及配套设施，总建筑面积3.5万平方米 | 2019-2020 | 10000  | 　 | 2000  | 主体建设 |
| 120 | 文化艺术培训学校项目 | 陕西贝特邦教育科技有限公司 | 国土局 | 占地15亩，建设综合楼、艺术楼、排练和多媒体大厅及附属设施，总建筑面积8000平方米 | 2019-2020 | 3800  | 　 | 2000  | 主体建设 |
| 121 | 杨凌职业技术学院建设项目 | 杨凌职业技术学院 | 发改局 | 建设学生公寓楼、大学生文化活动中心及配套设施，总建筑面积2.8万平方米 | 2019-2020 | 11300  | 　 | 9000  | 学生公寓楼建成，完成大学生文化活动中心主体施工 |
| 122 | 西安医学专修学院杨凌校区二期项目 | 杨凌玉菁文化教育开发有限公司 | 住建局 | 建设国际交流中心、图书馆、实验楼及配套设施，总建筑面积4.96万平方米 | 2019-2021 | 12000  | 　 | 3000  | 国际交流中心、实验楼等主体建设 |
| 123 | 绿地世界城总部办公楼项目 | 绿地集团杨凌新区置业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地42亩，建设总部办公楼及附属设施，总建筑面积4.5万平方米 | 2019-2021 | 35000  | 　 | 10000  | 主体建设 |
| 124 | 绿地世界城双创基地项目 | 绿地集团杨凌新区置业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地42亩，建设办公区、商业街等设施，总建筑面积4.3万平方米 | 2019-2021 | 44000  | 　 | 15000  | 主体建设 |
| 125 | 绿地世界城酒店项目 | 绿地集团杨凌方洲酒店管理有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地40亩，建设客房、酒店式公寓、中西餐厅、宴会厅、会议中心及休闲健身设施，总建筑面积5.1万平方米 | 2019-2021 | 60000  | 　 | 10000  | 主体建设 |
| 126 | 红星美凯龙杨凌城市综合体项目 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地392亩，分两部分：一是建设红星美凯龙家居博览中心、玫瑰天街、五星级酒店、商务办公、地下建筑等商业综合体，建筑面积25.3万平方米；二是建设高端住宅小区，及配套商业、幼儿园、地下建筑等，建筑面积53.98万平方米 | 2019-2022 | 450000 |  | 10000 | 土建施工 |
| 127 | 看守所、行政拘留所智能化安防设施建设项目 | 公安局 | 公安局 | 按照部省公安机关要求，建设看守所、行政拘留所智能化安防系统、武警智慧磐石工程，达到监管场所的规范标准和要求 | 2019 | 2100  | 　 | 2100  | 建成 |
| 128 | 展馆周边道路绿化美化景观提升改造项目 | 城管局 | 城管局 | 实施神果路、产业路、展馆南路、展馆北路、展馆西路、安居路、会展路北段等路面及绿化带提升改造 | 2019 | 2300  | 　 | 2300  | 完成 |
| 129 | 邰城广场改造项目 | 城管局 | 城管局 | 将邰城广场改造为景观广场，维修喷泉，增加乔灌木，形成绿化景观 | 2019 | 2000  | 　 | 2000  | 完成 |
| 130 | 市政管理应急保障中心项目 | 城管局 | 城管局 | 建设钢结构车库（可容纳150辆专业作业车辆）及办公楼、洗车间、修理车间、保养车间、库房等 | 2019-2020 | 4096  | 　 | 2000  | 主体建设 |
| 131 | 杨凌宝鸡峡支渠-韦漆渭河流水系连通水生态修复工程 | 水务局 | 水务局 | 由二支渠给小韦河补水形成水系连通，建设生态湿地、人工水面景观及恢复重建二支渠部分渠段，实施河道清淤及水处理等配套工程 | 2019-2022 | 21300  | 　 | 4000  | 完成地面附着物迁移工作，实施部分渠道工程 |
| 132 | 杨陵街道办社区建设项目 | 杨陵区投资公司 | 杨陵区政府 | 占地约80亩，建设18层剪力墙结构安置住宅楼8栋，总建筑面积约10万平方米 | 2019-2021 | 35000 | 　 | 6700 | 主体建设 |
| 133 | 杨陵区清洁能源取暖工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施全区4个镇办共2.4万户农户改炕取暖工程 | 2019 | 4100 | 　 | 4100 | 完成 |
| 134 | 田园农庄休闲文化长廊建设项目 | 杨陵区文投公司 | 杨陵区政府 | 装修田园农庄45栋连排居住区，结合壁画、灯光以及人造景，打造农业文化展示区 | 2019 | 3000 | 　 | 3000 | 建成 |
| 135 | 农庄研学旅基地提升改造项目 | 圣嫄农庄、泉江农庄、百恒农庄、千玉农庄、慕溪庄园、汇承果业 | 杨陵区政府 | 实施圣嫄、百恒、泉江、千玉、慕溪、汇承果业等6个农庄提升改造 | 2019 | 2400 | 　 | 2400 | 建成 |
| （三） | **基础设施项目（11个）** | 　 | 　 |  | **126552**  |  | **55400**  |  |
| 　 | **其中：城市基础设施项目（7个）** | 　 | 　 | 　 | **98652** |  | **41000**  |  |
| 136 | G344杨凌过境段公路工程 | 交通局 | 交通局 | 建设G344杨凌过境段公路，按照一级技术标准建设沥青混凝土道路15.778公里 | 2019-2020 | 31800  | 　 | 5000  | 进行征地拆迁，开工建设 |
| 137 | 杨扶路(高干渠-孟杨路段）市政工程 | 交通局 | 交通局 | 实施杨扶路（高干渠-孟杨路2027×70米）市政道路及管网工程 | 2019-2020 | 14600  | 　 | 5000  | 进行征地拆迁，开工建设 |
| 138 | 市政道路新建项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施政府东路（北干渠-上沿路800×30米）、金贸路（渭惠路-西宝高速1091×34米）、南滨二路（滨河路-河堤路535×15米）、高研路（城南路-滨河路432×30米）等市政道路及管网工程 | 2019-2020 | 15752 | 　 | 7500  | 政府东路完成佑仁路以南段；金贸路基础及管网施工；南滨二路、高研路建成 |
| 139 | 渭惠路（西农路-博学路）拓宽改造工程 | 城投公司 | 城投公司 | 实施渭惠路（西农路-博学路）拓宽改造，全长1.07公里，红线宽度31.5米，双向6车道 | 2019 | 10000  | 　 | 10000  | 建成 |
| 140 | 杨青路南延段（西宝高速-滨河路）市政工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施杨青路南延段（西宝高速-滨河路，2400×40米）市政道路及管网工程 | 2019-2020 | 18000 | 　 | 5000 | 开工建设 |
| 141 | 滨河路（东环线-新桥路）道路大修项目 | 城管局 | 城管局 | 实施滨河路（东环线-新桥路，1576×25米)路基、路面、人行道等改造 | 2019 | 3500  | 　 | 3500  | 完成 |
| 142 | 基础通信设施建设项目 | 电信、移动、联通、广电、铁塔公司 | 科技信息中心 | 建设通信管道、光纤线路及室内分布系统等，对通信基站进行优化提升 | 2019 | 5000  | 　 | 5000  | 建成 |
| 　 | **其它基础设施项目（4个）** | 　 | 　 | 　 | **27900**  |  | **14400**  |  |
| 143 | 人工水系渠水体改造项目 | 城管局 | 城管局 | 实施人工水系渠改造，全长5.71公里，将原宽度1.8-8米改造为3.2-12米 | 2019-2021 | 17000 | 　 | 5500 | 改造自贸大街至滨河路、水运东路至新桥路约1.3公里人工水系渠 |
| 144 | 渭河水面景观下游河床固化滩地治理工程 | 水务局 | 水务局 | 建设生态坝（渭河水景观下游约500米），并对滩地进行生态防护 | 2019-2020 | 4000  | 　 | 2000  | 完成生态坝主体工程 |
| 145 | 五泉镇镇区市政道路建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施纬三东路（光明路-帅斜路700×15米）、兴泉路南延段（225×30米）等市政道路及管网工程 | 2019 | 3100  | 　 | 3100  | 建成 |
| 146 | 杨陵区2019年水利建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设高效节水灌溉面积2219亩，改造机井及铺设管道等；提升黎沟等8个行政村的饮水标准；综合治理漆水河乔家底至川口段河床防洪6.1公里 | 2019 | 3800  | 　 | 3800  | 建成 |
| （四） | **房地产项目（6个）** | 　 | 　 |  | **673000**  |  | **80000**  |  |
| 147 | 天元·臻品郦景小区 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 住建局 | 占地19.7亩，建设商住宅小区，总建筑面积2.8万平方米 | 2019-2020 | 8000  | 　 | 4000  | 主体建设 |
| 148 | 滨河湾项目 | 陕西绿色置业有限公司 | 住建局 | 占地70亩，建设4栋住宅小区，总建筑面积5万平方米 | 2019-2021 | 15000  | 　 | 5000  | 4栋楼主体施工 |
| 149 | 绿地商住小区项目 | 绿地集团杨凌新区置业有限公司 | 行政审批局招商局 | 占地288亩，建设住宅小区，总建筑面积41万平方米 | 2019-2021 | 250000  | 　 | 20000  | 基础开挖 |
| 150 | 农科·悦府项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地134亩，在树木园北侧建设花园洋房、高层住宅、邻里中心及配套设施 | 2019-2021 | 120000  | 　 | 6000  | 基础及主体施工 |
| 151 | 金泰茗苑项目 | 杨凌金泰置业房地产开发有限公司 | 自贸办 | 占地30亩，建设商住一体小区，总建筑面积6万平方米 | 2019-2021 | 30000 | 　 | 10000 | 基础及主体施工 |
| 152 | 广通·沁园春·天项目 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 国土局 | 占地200亩，建设住宅楼40栋，建设配套商业、地下车库、人防等工程，建筑面积10.3万平方米 | 2019-2021 | 250000 |  | 35000 | 主体建设 |

| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 估算总投资 | 2019年预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三** | **重点前期项目（28个）** |  |  | **1814860** |  |
| 153 | 新老火车站地下人行通道项目 | 杨陵区政府 | 在后稷路南段与渭惠路之间建设地下人行通道及配套设施 | 2000 | 完成勘察、设计和初步概算，办理前期手续 |
| 154 | 康乐路与西农路十字地下人行通道项目 | 杨陵区政府 | 在康乐路与西农路交汇十字建设地下人行通道及配套设施 | 2000 | 完成勘察、设计和初步概算，办理前期手续 |
| 155 | 杨凌中草药种植研发中心项目 | 杨陵区政府 | 占地800亩，与陕西省中医学院联合种植研发中草药制剂 | 3960 | 完成项目论证，完善项目前期手续 |
| 156 | 中富盘活汇源果汁项目 | 杨陵区政府 | 珠海中富实业股份有限公司盘活汇源果汁项目，建设年产40万吨饮料生产线及配套设施 | 35000 | 完善收购手续并进行改造建设 |
| 157 | 动漫小镇项目 | 杨陵区政府 | 在五泉关中院子内建设以动漫为主题的娱乐项目 | 10000 | 完成项目论证，完善项目前期手续 |
| 158 | 陕西华电杨凌热电配套热网二期工程 | 城管局 | 建设城南路主干热水管网及自贸区等支线管网，满足自贸片区用热需求 | 12000 | 完善前期手续，争取开工建设 |
| 159 | 陕师大附中杨凌分校 | 国土局 | 建设小学到高中教育园区，建成后开设102个教学班，容纳学生5000名 | 50000 | 争取达成合作协议，并开展项目前期工作 |
| 160 | 现代农业职业教育创新园项目 | 国土局 | 占地1200亩，建设教学楼、职工及学生公寓楼、培训中心及附属设施，总建筑面积60万平方米 | 150000 | 与杨职院进行对接确定项目选址，完成土地报批等相关手续 |
| 161 | 高研路（渭惠路南-城南路）市政工程 | 住建局 | 实施高研路（渭惠路-城南路2980×40米）市政道路及管网工程，含人行道透水砖、道路LID绿化带等海绵城市建设 | 20000 | 完成项目方案 |
| 162 | 杨凌小微文化产业园项目 | 文广新局 | 建设传媒大厦、文创空间、文创车间、共享共用车间、综艺演播大厅、创业服务机构聚集区 | 4900 | 完成所有项目前期手续，力争年底前开工建设 |
| 163 | 现代农业产业飞地园区项目 | 科技局 | 在延安市宝塔区南泥湾镇金盆湾村以东至麻洞川镇政府所在地，核心区面积10平方公里，针对延安农业产业特点，发挥杨凌农业科技优势，通过组建园区运营主体，引进和培育涉农企业，开展农业科技成果试验示范 | 100000 | 提出园区产业发展规划和园区建设规划，争取开工建设 |
| 164 | 大学科技产业园项目 | 科技局 | 占地100亩，建设集科研、实验、办公、创业、创新为一体的科技产业园，服务于两所大学科技工作者农业科教创业创新，建筑总面积10万平方米 | 50000 | 完成项目前期论证 |
| 165 | 丽彩药业小分子化学药物研发生产基地项目 | 发改局 | 占地300亩，建设药品质检和研发中心、药品GMP生产车间、综合办公楼及配套设施，总建筑面积14万平方米 | 100000 | 制定策划方案 |
| 166 | 军民融合工业园区项目 | 发改局行政审批局招商局 | 建设军民融合工业园区，主要发展军备维修、航空旅游、无人机、飞行培训、紧急救援、飞播造林等产业，实施通用机场、航空小镇、飞机维修中心、航空产业配套等 | 120000 | 制定策划方案 |
| 167 | 华为中国农业数谷项目 | 行政审批局招商局 | 建设中国农业数谷云计算大数据中心（一期）、云计算大数据资源平台（一期）、中国农业数谷物联网云平台、中国农业数谷人工智能云平台、中国农业数谷展厅、中国农业数谷•杨凌&华为联合创新中心等 | 100000 | 签订正式协议，争取部分部委涉农数据中心布局杨凌 |
| 168 | 杨凌健康产业园项目 | 行政审批局招商局 | 占地300亩，拟引进入园企业约20家，重点引进包括健康护理产品、健康养生产品以及服务、消毒外用产品、健康产品、医疗器械、医药包材、植物提取、专业检测等相关企业 | 100000 | 完善项目前期手续，争取开工建设 |
| 169 | 荷兰育种育苗实验室项目 | 行政审批局招商局 | 占地35亩，建设综合育种室、种苗培育室、产品库房、基因库、人员办公楼及其他附属设施，总建筑面积约5万平方米 | 30000 | 签订入区协议 |
| 170 | 马铃薯深加工项目 | 行政审批局招商局 | 占地300亩，建设年产20万吨马铃薯薯条加工项目，其中一期投资7亿元，建设年产7.5万吨薯条及薯类小食品生产线 | 100000 | 编制可行性研究报告 |
| 171 | 宠物小镇项目 | 行政审批局招商局 | 按照“农业-宠物食品-宠物繁育-宠物用品-宠物服务-宠物竞技”产业融合模式，高起点、高水平、大视野搭建宠物产业大平台，整合国内外资源，推动宠物产业转型升级 | 100000 | 项目方案设计 |
| 172 | 高端商业综合体项目 | 行政审批局招商局 | 占地200亩，建设集大型高端商业超市、餐饮、文化娱乐为一体的城市商业综合体 | 200000 | 编制项目策划书，面向市场宣传推介，年内计划完成项目入区协议签订 |
| 173 | 杨凌种子产业园企业孵化中心项目 | 农科集团 | 占地90亩，建设种子企业孵化基地，总建筑面积约9万平方米 | 45000 | 提出项目建设方案，完成项目一期建设前期准备工作 |
| 174 | 国际农产品跨境电商中心和杨凌国际农产品展示交易中心项目 | 国际合作公司 | 占地300亩，建设跨境电商运营中心、交易展示区、国际精品农特产品O2O产业集群、总部经济区、综合服务大楼、办公区及高端人才公寓及相关配套商业设施 | 150000 | 完成项目可行性研究报告，争取开工建设 |
| 175 | 西农路（康乐路-神农路）提升改造项目 | 城投公司 | 实施西农路（康乐路-神农路）提升改造，全长约1千米，按照上跨式立交或隧道方案设计，建设道路、给排水、绿化照明及附属工程 | 22000  | 进行方案设计 |
| 176 | 一带一路文化创意产业园项目 | 自贸办 | 建设以园区为依托，搭建产业研发、创新创业、展览交易、投融资、人才培育孵化、国际学术交流等六大服务平台 | 130000  | 完善项目前期手续，争取开工建设 |
| 177 | 先正达杨凌种业创新项目 | 农业局 | 建设3000平方米实验室，500亩玉米试验基地 | 20000 | 正式签约，争取开工建设 |
| 178 | 廉政教育中心 | 纪工委 | 建设1100平方米的党风廉政教育中心和反腐败教育基地 | 2000 | 完善项目前期手续，争取开工建设 |
| 179 | 杨凌国家农业公园 | 教育局（旅发委） | 占地3000亩，建设农耕文化、科技成果展示区、现代农业示范园区、花卉苗木展示区、现代种苗培育推广区、农耕采摘体验区、节水灌溉示范区、民风民俗体验区、休闲养生民宿区、商贸服务区等九个功能区，完善提升规划范围内各农庄基础建设 | 150000 | 完成项目规划设计、环境评价等前期工作 |
| 180 | 西安城市交通技师学院杨凌校区建设项目 | 发改局 | 占地300亩，建设西安城市交通技师学院杨凌新校区，总建筑面积16万平方米 | 6000 | 签订入区协议，争取开工建设 |

附件2

杨凌示范区2019年政府投资基本建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度投资及资金来源 | 建设内容与进度计划 |
| 　 | 资 金 来 源 |
| 年度投资 | 争取中省支持 | 本级财 政投资 | PPP或其他融资 | 自筹 |
| 　 | **合计（63个）** |  |  | **1007281**  | **275594**  | **325543**  | **23600**  | **139743**  | **72700**  | **89500**  |  |
| 一 | **续建项目（26个）** | 　 | 　 | **697509**  | **275594**  | **202414**  | **10600**  | **75114**  | **57200**  | **59500**  |  |
| （一） | **基础设施（9个）** | 　 | 　 | **295844**  | **142771**  | **53757**  | **3600**  | **35157**  | **15000**  | **0**  |  |
| 1 | 扶杨眉一级公路项目 | 交通局 | 建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里，北接104国道、南接107国道 | 2015-2019 | 60600  | 57000  | 3600  | 3600  | 　 | 　 | 　 | 建成 |
| 2 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（长856米、宽35米）及引线工程 | 2017-2020 | 43000  | 15000  | 5000  | 　 | 　 | 5000  | 　 | 桥梁主体及引线工程施工 |
| 3 | 地下综合管廊建设项目 | 住建局城投公司 | 建设农科路、永安路、北干渠路、杨扶路、孟杨路等地下综合管廊及控制中心，总长度21.9千米 | 2017-2020 | 104332  | 30000  | 10000  | 　 | 　 | 10000  | 　 | 永安路、北干渠路管廊施工，控制中心建成 |
| 4 | 杨凌自贸片区路网项目 | 住建局、城投公司 | 实施有邰路（杨凌大道-民乐路579×30米）、民乐路（河堤路-有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路-有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路-有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路-永安路390×24米）、景观慢道（邰城路-新桥路1842×15米）、永安路（邰城路-杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程 | 2017-2020 | 46984 | 15000 | 20000 |  | 20000 |  | 　 | 有邰路、自贸东路建成；民乐路、邰国路、自贸西路、永安路、景观慢道等建设 |
| 5 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 城投公司 | 建设雨水泵站及管线工程 | 2016-2019 | 8700  | 6700  | 2000  | 　 | 　2000 | 　 |  | 建成 |
| 6 | 滨河西路（金贸学院-杨凌大道）市政工程 | 城投公司 | 实施滨河西路（金贸学院-杨凌大道786×25米）市政道路及管网工程 | 2018-2019 | 1883  | 827  | 1056  | 　 | 1056  | 　 | 　 | 建成 |
| 7 | 城南路（杨凌大道-西环线）市政工程 | 城投公司 | 实施城南路（杨凌大道-西环线4632×40米）市政道路、管网及景观绿化工程 | 2017-2019 | 21229  | 16644  | 4585  | 　 | 4585  | 　 | 　 | 建成 |
| 8 | 滨河路（杨凌大道-高研路）市政工程 | 城投公司 | 实施滨河路（杨凌大道-高研路1395米×25米）市政道路及管网工程 | 2017-2019 | 5530  | 1250  | 4280  | 　 | 4280  | 　 | 　 | 建成 |
| 9 | 博士路（杨凌大道-金融路）市政工程 | 城投公司 | 实施博士路（杨凌大道-金融路1296×35米）市政道路及管网工程 | 2018-2019 | 3586  | 350  | 3236  | 　 | 3236  | 　 | 　 | 建成 |
| **（二）** | **社会民生项目（17个）** | 　 | 　 | **401665**  | **132823**  | **148657**  | **7000**  | **39957**  | **42200**  | **59500**  |  |
| 10 | 杨凌自贸大厦项目 | 城投公司 | 占地40亩，建设自贸大厦，建筑面积8万平方米 | 2018-2020 | 56226  | 15000  | 20000  | 　 | 　 | 　 | 20000  | 主楼主体施工、裙楼装饰装修 |
| 11 | 杨凌示范区工委党校建设项目 | 城投公司 | 占地60亩，建设综合楼、报告厅、学员公寓、餐厅及配套设施，总建筑面积3万平方米 | 2017-2019 | 15000  | 9500  | 5500  | 　 | 5500  | 　 | 　 | 建成 |
| 12 | 杨凌文化综合体项目 | 城投公司 | 占地59亩，建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及配套设施，总建筑面积4.56万平方米 | 2017-2019 | 35000  | 23000  | 12000  | 　 | 　 | 12000  | 　 | 建成 |
| 13 | 渭惠渠城区段综合治理 | 城投公司 | 实施农科铭园公园工程、博学路至杨凌大道段渭惠渠衬砌工程 | 2017-2019 | 15000  | 10000  | 5000  | 　 | 5000  | 　 | 　 | 建成 |
| 14 | 高干渠城区段综合治理及防护工程 | 城投公司 | 实施高干渠城区段(西农路-政府东路)景观改造 | 2018-2019 | 4231  | 2031  | 2200  | 　 | 2200  | 　 | 　 | 建成 |
| 15 | 水系连通水生态修复工程（后稷湖） | 城投公司 | 占地235亩，实施调蓄工程、水生态治理工程、景观绿化及相关配套工程 | 2017-2019 | 11200  | 7500  | 3700  | 　 | 3700  | 　 | 　 | 建成 |
| 16 | 第二污水处理厂工程（一期） | 城投公司 | 建设日处理污水能力1万吨的污水处理厂，并提标改造 | 2017-2020 | 14324  | 7324  | 4000  | 　2000 | 　 | 　 | 2000  | 主体工程建设 |
| 17 | 田园酒店提升改造项目 | 城投公司 | 实施田园酒店室内外装修改造，环境整治提升 | 2018-2019 | 10000  | 3000  | 7000  | 　 | 　 | 　 | 7000  | 完成 |
| 18 | 杨凌中国农业历史博物馆项目 | 文物局 | 占地60亩，建设杨凌中国农业历史博物馆，总建筑面积2.8万平方米 | 2018-2020 | 16359  | 5000  | 7200  | 　 | 　 | 7200  | 　 | 完成博物馆主体建设 |
| 19 | 陕西省杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 占地142亩，建设4110个座位的中央球场、1200个座位的副主场、5片比赛标准室内网球馆、10片室外比赛标准网球场地、4片训练标准网球场地及配套设施，总建筑面积3.43万平方米 | 2017-2019 | 28500  | 20500  | 8000  | 2000  | 　 | 6000  | 　 | 建成 |
| 20 | 杨凌渭河滩地生态治理工程 | 水务局 | 占地600亩，东起湿地生态公园一期，西至1#坝子堤末端，利用左岸滩地建设景观水系、码头、园林绿化、广场道路、灯光球场及5公里塑胶跑道等  | 2018-2019 | 6200  | 2000  | 4200  | 　 | 4200  | 　 | 　 | 建成 |
| 21 | 杨凌防洪渠截污治污工程PPP项目 | 环保局 | 建设粗格栅及进水提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房等，改扩建一二期处理池，形成每天处理污水2万立方米的能力 | 2018-2019 | 6125  | 4125  | 2000  | 　 | 　 | 2000  | 　 | 建成 |
| 22 | 城市生活垃圾综合处理项目 | 住建局 | 占地62亩，建设日处理450吨垃圾发电厂 | 2018-2020 | 28800  | 3000  | 15000  | 　 | 　 | 15000  | 　 | 厂区土建施工，设备订购 |
| 23 | 搬迁安置楼及配套道路建设项目 | 房征办 | 占地30亩，建设阳光二期15—19号楼共5栋18层安置楼及配套设施，总建筑面积6万平方米 | 2018-2020 | 18000  | 2000  | 8000  | 　 | 8000  | 　 | 　 | 主体建成 |
| 24 | 法禧家园10#安置楼建设项目 | 房征办 | 实施法禧家园10#安置楼建设项目 | 2018-2019 | 3700  | 3343  | 357  | 　 | 357  | 　 | 　 | 建成 |
| 25 | 城区老旧小区改造提升项目 | 杨陵区政府 | 实施银鑫小区片区热交换站和管网建设，对2000年以前建成的老旧小区管网等基础设施进行修缮改造，对全区六层以下有条件的居民住宅楼加装电梯 | 2018-2020  | 5000  | 500  | 2000  | 　 | 1000  | 　 | 1000  | 实施1座换热站和条件成熟的小区加装电梯及管网等基础设施改造提升工程 |
| 26 | 乡村振兴农村基础设施建设项目 | 杨陵区政府 | 高标准建设王上、毕公、姜嫄、新集、杜寨、黎陈、上川口、崔西沟等8个示范村，实施48个村“四覆盖一提升”工程及公共服务设施配套、环境美化提升等基础设施 | 2018-2020 | 128000  | 15000  | 42500  | 3000  | 10000  | 　 | 29500  | 完成48个村“四覆盖一提升”工程 |
| 二 | **新建项目（37个）** | 　 | 　 | **309772** | **0**  | **123129**  | **13000**  | **64629**  | **15500**  | **30000**  | 　 |
| **（一）** | **基础设施（18个）** | 　 | 　 | **103264**  | **0**  | **45614**  | **10000**  | **30114**  | **5500**  | **0**  | 　 |
| 27 | G344杨凌过境段公路工程 | 交通局 | 建设G344杨凌过境段公路，按照一级技术标准建设沥青混凝土道路15.778公里 | 2019-2020 | 31800  | 　 | 5000  | 5000  | 　 | 　 | 　 | 进行征地拆迁，开工建设 |
| 28 | 杨扶路(高干渠-孟杨路段）市政工程 | 交通局 | 实施杨扶路（高干渠-孟杨路2027×70米）市政道路及管网工程 | 2019-2020 | 14600  | 　 | 5000  | 5000  | 　 | 　 | 　 | 进行征地拆迁，开工建设 |
| 29 | 政府东路（北干渠-上沿路)市政工程 | 城投公司 | 实施政府东路（北干渠-上沿路800×30米）市政道路及管网工程 | 2019-2020 | 3000  | 　 | 2500  | 　 | 2500  | 　 | 　 | 完成佑仁路以南段 |
| 30 | 金贸路（渭惠路-西宝高速）市政工程 | 城投公司 | 实施金贸路（渭惠路-西宝高速1091×34米）市政道路及管网工程 | 2019-2020 | 9552  | 　 | 2552  | 　 | 2552  | 　 | 　 | 基础及管网施工 |
| 31 | 南滨二路（滨河路-河堤路）市政工程 | 城投公司 | 实施南滨二路（滨河路-河堤路535×15米）市政道路及管网工程 | 2019  | 700  | 　 | 700  | 　 | 700  | 　 | 　 | 建成 |
| 32 | 高研路（城南路-滨河路） | 城投公司 | 建设高研路（城南路-滨河路432×30米）市政道路及管网配套工程 | 2019  | 2500  | 　 | 2500  | 　 | 2500  | 　 | 　 | 建成 |
| 33 | 渭惠路（西农路-博学路）拓宽改造工程 | 城投公司 | 实施渭惠路（西农路-博学路）拓宽改造，全长1.07公里，红线宽度31.5米，双向6车道 | 2019  | 10000  | 　 | 10000  | 　 | 10000  | 　 | 　 | 建成 |
| 34 | 渭河水面景观下游河床固化滩地治理工程 | 水务局 | 建设生态坝（渭河水景观下游约500米），并对滩地进行生态防护 | 2019-2020 | 4000  | 　 | 2000  | 　 | 2000  | 　 | 　 | 完成生态坝的主体工程 |
| 35 | 渭河杨扶界控导工程水毁修复及2#橡胶坝岁修工程 | 水务局 | 修复水毁6个磨盘坝，及导流明渠和简易围堰修筑；2#坝岁修抛填块石5000立方米及临时道路等 | 2019 | 612  | 　 | 612  | 　 | 612  | 　 | 　 | 完成 |
| 36 | 杨凌示范区应急备用水源工程 | 水务局 | 改造一、二、三水厂，增加供水能力2.2万立方米/天；四水厂建设备用地下水水源及供水管网等设施 | 2019-2020 | 750  | 　 | 500  | 　 | 500  | 　 | 　 | 完成部分建设内容 |
| 37 | 教稼园绿化景观提升改造项目 | 城管局 | 对教稼园楼厅、廊道等进行亮化，提升绿化标准 | 2019  | 500  | 　 | 500  | 　 | 500  | 　 | 　 | 完成 |
| 38 | 神农路、渭惠路路灯亮化改造提升项目 | 城管局 | 将神农路（东新路-邰城路）现有单臂路灯更换为双臂路灯，对渭惠路（东新路-常青路）路段路灯进行改造，更换为合韵玉兰景观路灯，在满足道路照明的同时兼顾景观效果 | 2019 | 700  | 　 | 700  | 　 | 700  | 　 | 　 | 完成 |
| 39 | 建成区市政桥涵检测及维护项目 | 城管局 | 对全区13座市政桥梁进行检测并对桥梁伸缩缝等进行维护 | 2019  | 500  | 　 | 500  | 　 | 500  | 　 | 　 | 完成 |
| 40 | 市政及其维护设施改造提升项目 | 城管局 | 实施城区51台路灯箱变提升改造，纳入智慧化管理平台；对城区道路、公园广场无障碍设施进行改造；对河堤路实施微表处施工，购置道路维护车辆及设备 | 2019  | 1070  | 　 | 1070  | 　 | 1070  | 　 | 　 | 完成 |
| 41 | 城区绿化提升及增绿补绿项目 | 城管局 | 对新桥路北段、邰城路南段道路两侧绿化提升改造，对城区部分路段荒裸地进行绿化，绿化带增绿补绿，移植行道树等 | 2019  | 1980  | 　 | 1980  | 　 | 1980  | 　 | 　 | 完成 |
| 42 | 公厕建设及环卫设施提升改造项目 | 城管局 | 建设公厕3座，公厕三合一改造3座，购置餐厨垃圾收储车、吸尘保洁车辆等环卫设施 | 2019  | 500  | 　 | 500  | 　 | 500  | 　 | 　 | 完成 |
| 43 | 滨河路（东环线-新桥路）道路大修项目 | 城管局 | 实施滨河路（东环线-新桥路，1576×25米)路基、路面、人行道等改造 | 2019 | 3500  | 　 | 3500  | 　 | 3500  | 　 | 　 | 完成 |
| 44 | 人工水系渠水体改造项目 | 城管局 | 实施人工水系渠改造，全长5.71公里，将原宽度1.8-8米改造为3.2-12米 | 2019-2021 | 17000  | 　 | 5500  | 　 | 　 | 5500  | 　 | 改造自贸大街至滨河路、水运东路至新桥路约1.3公里人工水系渠 |
| **（二）** | **社会民生项目（14个）** | 　 | 　 | **198575**  | **0**  | **72920**  | **3000**  | **29920**  | **10000**  | **30000**  | 　 |
| 45 | 杨凌示范区三甲医院建设项目 | 示范区医院、社会事业局 | 占地300亩，建设集医疗、教学、科研、急救、康复及预防保健为一体的现代化三级甲等医院，设置床位1000张，总建筑面积13万平方米 | 2019-2022 | 80000  | 　 | 10000  | 　 | 　 | 10000  | 　 | 主体建设 |
| 46 | 杨凌高新第四小学项目 | 教育局 | 占地60亩，建设综合教学楼、报告厅、餐厅及配套设施，容纳36个教学班，总建筑面积2万平方米 | 2019-2020 | 6893  | 　 | 5000  | 　 | 5000  | 　 | 　 | 完成综合教学楼、报告厅、餐厅等工程建设 |
| 47 | 杨凌高新第三幼儿园项目 | 教育局 | 占地12亩，建设综合教学楼、部室楼及配套设施，容纳12个幼儿班，总建筑面积5070平方米 | 2019-2020 | 2880  | 　 | 2000  | 　 | 2000  | 　 | 　 | 完成综合教学楼、部室楼、室外活动场建设 |
| 48 | 杨凌高新第一中学项目 | 教育局 | 占地120亩，建设教学楼、办公楼、实训楼及配套设施，容纳36个教学班，总建筑面积8.1万平方米 | 2019-2021 | 24486  | 　 | 8500  | 　 | 8500  | 　 | 　 | 教学楼、办公楼等主体建设 |
| 49 | 杨凌高新幼儿园消防改造工程 | 教育局 | 实施高新幼儿园消防系统改造工程 | 2019  | 310  | 　 | 310  | 　 | 310  | 　 | 　 | 完成 |
| 50 | 杨凌高新小学提升改造项目 | 教育局 | 实施学校基础设施改造及游泳馆升级工程 | 2019  | 810  | 　 | 810  | 　 | 810  | 　 | 　 | 建成 |
| 51 | 综合展馆（D馆）项目 | 城投公司 | 占地83亩，建设展厅、多功能厅、签约大厅、会议室、地下停车场等，总建筑面积约6万平方米 | 2019 | 30000  | 　 | 30000  | 　 | 　 | 　 | 30000  | 建成 |
| 52 | 锦绣花城二期项目 | 城投公司、房征办 | 占地23.98亩，建设4栋住宅楼，总建筑面积4.64万平方米 | 2019-2021 | 20500  | 　 | 3000  | 　 | 　3000 | 　 |  | 主体建设 |
| 53 | 杨凌新型智慧城市建设重点项目 | 科技信息中心 | 建设智慧大厅、智慧旅游、信用体系、无线城市及电子政务应用 | 2019  | 1500  | 　 | 1500  | 　 | 1500  | 　 | 　 | 完成 |
| 54 | 展馆周边道路绿化美化景观提升改造项目 | 城管局 | 实施神果路、产业路、展馆南路、展馆北路、展馆西路、安居路、会展路北段等路面及绿化带提升改造 | 2019  | 2300  | 　 | 2300  | 　 | 2300  | 　 | 　 | 完成 |
| 55 | 市政管理应急保障中心项目 | 城管局 | 建设钢结构车库（可容纳150辆专业作业车辆）及办公楼、洗车间、修理车间、保养车间、库房等 | 2019-2020 | 4096  | 　 | 2000  | 　 | 2000  | 　 | 　 | 主体建设 |
| 56 | 邰城广场改造项目 | 城管局 | 实施邰城广场改造为景观广场，维修喷泉，增加乔灌木，形成绿化景观 | 2019  | 2000  | 　 | 2000  | 　 | 2000  | 　 | 　 | 完成 |
| 57 | 杨凌宝鸡峡支渠-韦漆渭河流水系连通水生态修复工程 | 水务局 | 由二支渠给小韦河补水形成水系连通，建设生态湿地、人工水面景观及恢复重建二支渠部分渠段，实施河道清淤及水处理等配套工程 | 2019-2022 | 21300  | 　 | 4000  | 3000  | 1000  | 　 | 　 | 完成地面附着物迁移工作，实施部分渠道工程 |
| 58 | 城市规划展厅布展项目 | 住建局 | 展馆布展面积约800平方米，采用声光电等技术手段，通过视频、展板、沙盘等形式，重点展示示范区成立以来城市建设成就和未来城市建设的发展规划 | 2019  | 1500  | 　 | 1500  | 　 | 1500  | 　 | 　 | 完成 |
| **（三）** | **其他（5个）** | 　 | 　 | 　 | **7933**  | **0**  | **4595**  | **0**  | **4595**  | **0**  | **0**  | 　 |
| 59 | 看守所、行政拘留所智能化安防设施建设项目 | 公安局 | 按照部省公安机关要求，建设看守所、行政拘留所智能化安防系统、武警智慧磐石工程，达到监管场所的规范标准和要求 | 2019  | 2100  | 　 | 2100  | 　 | 2100  | 　 | 　 | 建成 |
| 60 | 示范区行政执法停车场项目 | 公安局交巡警支队 | 占地13.5亩，建设停车棚、小型车辆停车场、载重型车辆停车场及附属用房 | 2019  | 592  | 　 | 592  | 　 | 592  | 　 | 　 | 建成 |
| 61 | 杨凌示范区公安局执法办案监督管理中心项目 | 公安局 | 占地6亩，建设标准化、规范化、智能化的闭环式办案场所，配备智能化办案管理软件和设备等，总建筑面积1625平方米 | 2019-2020 | 1954 | 　 | 552  | 　 | 552 | 　 | 　 | 主体建设 |
| 62 | 杨凌示范区强制隔离戒毒所项目 | 公安局 | 占地5.3亩，建设床位数200张的强制隔离戒毒所，建筑面积6576平方米 | 2019-2020 | 2236  | 　 | 300  | 　 | 300  | 　 | 　 | 主体建设 |
| 63 | 公安信息化建设项目 | 公安局 | 建设公安信息化系统 | 2019  | 1051  | 　 | 1051  | 　 | 1051  | 　 | 　 | 建成 |