中共陕西省杨凌农业高新

技术产业示范区工作委员会

文件

杨发〔2018〕2号

中共杨凌示范区工委

杨凌示范区管委会

关于印发2018年重点建设项目计划、政府投资基本建设项目计划暨中国（陕西）自由贸易

试验区杨凌片区重点建设项目计划的通知

杨陵区委、区政府，党工委和管委会各工作部门、各直属机构：

2018年，是示范区学习贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是示范区率先全面建成小康社会的决胜之年。为了认真落实“追赶超越”“五个扎实”要求，确保示范区经济社会持续快速发展，经党工委、管委会研究，确定2018年示范区共安排重点建设项目186个，总投资764.1亿元，年度投资109.2亿元；政府投资基本建设项目68个，年度投资26.7亿元；杨凌自贸片区重点建设项目35个，年度投资34.8亿元。

各部门、各单位要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持把项目建设作为经济社会发展的第一抓手，全面落实项目建设责任制，切实加强项目前期工作，强化项目建设要素保障，营造良好的项目建设环境，加快项目建设进度，提高项目组织管理水平，确保项目建设质量和安全。示范区发改局、督查室、考核办要加大对重点项目建设的督查考核力度，推进重点项目任务按计划全面完成，加快世界知名农业科技创新城市建设步伐，奋力谱写示范区新时代追赶超越新篇章，努力为我国农业强国建设、实施乡村振兴战略贡献更多“杨凌力量”。

附件：1. 杨凌示范区2018年重点建设项目计划

2. 杨凌示范区2018年政府投资基本建设项目计划

3. 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区2018年重点建设项目计划

中共杨凌示范区工委     杨凌示范区管委会

2018年2月14日

（此件公开发布）

附件1

杨凌示范区2018年重点建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 截止2017年底累计完成投资 | 2018年计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度投资 | 建设内容与 进度计划 |
|  | 合计（186个) |  |  |  |  | 5694223 | 1359774 | 1091853 |  |
| 一 | 续建项目（70个） |  |  |  |  | 2890578 | 1359774 | 577153 |  |
| （一） | 产业发展项目（26个） |  |  |  |  | 906193 | 442008 | 191556 |  |
| 1 | 杨凌医药生产基地项目 | 陕西东科制药有限责任公司 | 经贸和安监局、招商和投资服务局 | 占地300亩，建设处理提取车间、外包装车间、质量控制实验室、中药材库、库房、换热站、污水处理站、研发办公楼、多功能楼及配电维修间等附属设施，总建筑面积10万平方米。 | 2016- 2018 | 57000 | 33000 | 24000 | 建成 |
| 2 | 步长医药工业园项目 | 陕西步长集团 | 招商和投资服务局 | 占地320亩，建设质检办公、中药生产、化药生产三大板块，其中中药板块主要包括前处理提取车间2座，制剂车间2座，建筑面积约7万平方米；化药板块主要包括国际首仿综合制剂车间、抗肿瘤及激素综合制剂车间、抗生素综合制剂车间等，总建筑面积约8万平方米。 | 2014- 2018 | 95000 | 90000 | 5000 | 建成 |
| 3 | LNG扩能项目 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地50亩，建设一个6万立方米LNG储罐。包括计量、天然气净化、液化、储存、装车、气化等工序及相关变电、配电、仪表、消防、循环水、仪表风系统等配套设施。 | 2015- 2019 | 52000 | 20000 | 15000 | 完成储罐基础及外壁、罐顶混凝土施工，完成压缩机厂房及火炬系统土建施工 |
| 4 | 四达机械制造项目 | 国营四达机械制造公司 | 招商和投资服务局 | 占地460亩，建设电子综合楼、发动机总装修理厂、飞机机械部附件、精密零备件制造、钢结构制造等厂房设施。 | 2015- 2019 | 49700 | 42900 | 5000 | 307、308、309厂房建成，设备订购及安装 |
| 5 | 嘉禾药业中药纳米和微生物制剂项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地60亩，建设口服固体制剂车间、软胶囊车间、微粉车间、综合车间、质检及研发中心、原料库、辅料库、成品库、配电室、加压泵房及循环凉水池、污水处理站、公用机房、职工大楼、机修和门卫传达室等附属设施，总建筑面积3.95万平方米。 | 2016- 2019 | 25000 | 6000 | 5000 | 厂房、办公楼建成 |
| 6 | 嘉禾药业原料药生产项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地40亩，建设符合欧盟GMP要求的原料药生产线2条，总建筑面积3.42万平方米。 | 2016- 2018 | 11000 | 6000 | 5000 | 建成 |
| 7 | 缠绕型柔性内绝热层复合材料与精密橡塑制品项目 | 咸阳宏普化工有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地20亩，建设国内一流的缠绕型柔性内绝热层复合材料生产线2条、橡塑密封元件生产线5条，总建筑面积1.04万平方米。 | 2016- 2018 | 11500 | 6000 | 5500 | 建成 |
| 8 | 设施农业模块集成技术产业化基地项目 | 陕西泥湾稻谷农业科技公司 | 招商和投资服务局 | 占地52亩，建设实验综合楼、模块中试基地和模块化生产基地。 | 2017- 2019 | 20000 | 5000 | 3000 | 土建施工 |
| 9 | 新型节能建材基地项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地50亩，建设生产木塑、板材、木塑大棚农业设施、彩钢门窗生产线、新型建材研发中心及产品展示大厅等。 | 2017- 2019 | 13800 | 4500 | 3000 | 厂房主体施工 |
| 10 | 关中酒生产加工基地项目 | 陕西省关中酒有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地90亩，建设1.2万吨果酒生产加工基地。 | 2017- 2019 | 20000 | 9000 | 3000 | 土建施工 |
| 11 | 农产品加工贸易示范园企业加速器项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 建设核心研发总部楼、农产品质量安全检测实验室、农产品展示大厅、标准化厂房及道路、给排水、供电、通讯、气暖等相关附属设施。 | 2016- 2019 | 70000 | 9000 | 12000 | 二期项目建设，4栋3层标准化厂房、1栋2层标准化厂房施工 |
| 12 | 富海工业园标准化厂房项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 建设A2-1、A2-2综合楼、C5、C6、C7标准化厂房及污水管网、电力电信、给水管道、室外道路等室外配套工程。 | 2015- 2018 | 40000 | 31000 | 9000 | 建成 |
| 13 | 天然功能性食品添加剂与天然化妆品原料生产线项目 | 陕西华泰生物精细化工有限公司 | 工业园区公司 | 建设标准生产车间、GMP标准净化生产车间、原辅料库、成品库及相应的生产生活辅助设施等，同时建设天然功能性食品添加剂及天然化妆品原料生产线2条。 | 2017- 2019 | 22000 | 8000 | 3000 | 完成生产线建设 |
| 14 | 汽车V带、隧道专用止水带生产项目 | 陕西格鲁特橡胶有限公司 | 工业园区公司 | 建设年产300万条汽车V带、50万条隧道专用止水带生产线，配套相关设备设施。 | 2017- 2019 | 32000 | 10000 | 3000 | 完成生产线建设 |
| 15 | 种子产业园研发聚集区种子大厦项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 建设种子大厦A、B座及裙楼，总建筑面积约4.5万平方米。 | 2017- 2019 | 30000 | 13000 | 5000 | 主体施工 |
| 16 | 农产品综合批发市场（种子园会展交易区）项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 建设农产品（种子）交易大楼、农产品（种子）交易市场、农产品（种子）物流仓储中心等，总建筑面积约9万平方米。 | 2016- 2019 | 32000 | 16000 | 3000 | 完成A区整体建设，C区开工建设 |
| 17 | 金刚线锯二期项目 | 杨凌美畅新材料有限公司 | 农业园区公司 | 租用富海工业园3.4万平方米标准化厂房，建设金刚线锯生产线150条。 | 2016- 2018 | 65000 | 48000 | 17000 | 建成并投产 |
| 18 | 高效金刚线生产项目 | 杨凌美畅科技有限公司 | 农业园区公司 | 装修改造2.56万平方米标准化厂房，安装100条高效金刚线生产线。 | 2017- 2018 | 45000 | 18000 | 27000 | 建成并投产 |
| 19 | 建筑垃圾综合处理及利用生产线项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设年处理500万吨建筑垃圾综合处理及利用生产线。 | 2016- 2018 | 8000 | 3660 | 4340 | 建成并投产 |
| 20 | 兽药研发和生产项目 | 华秦源（杨凌）生物科技有限公司 | 国土局 | 建设产品研发中心、办公楼、生产车间、库房及配套设施，总建筑面积约3万平方米。 | 2017- 2019 | 15364 | 7248 | 4116 | 一期建成 |
| 21 | 陕西果业高新技术产业示范园项目 | 陕西果业集团 | 农业局 | 建设果品采后分选研发基地、果树培训院、良种展示展销区及其附属设施。 | 2017- 2019 | 50000 | 8000 | 5000 | 完成果蔬分选项目建设 |
| 22 | 农康年产5000台大型拖拉机项目 | 杨凌农康拖拉机制造有限公司 | 农业局 | 占地200亩，建设主体车间、机械加工车间、研发大楼、职工餐厅、实验楼、拖拉机试车场及其配套设施，总建筑面积4.36万平方米。 | 2016- 2019 | 50000 | 30000 | 5000 | 1#车间完成并投产；2#车间地基处理完成 |
| 23 | 牡丹文化产业园建设项目 | 杨凌富邦生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地394亩，建设知名牡丹主题公园，主要建设花木育种中心、花木产学研平台、培训基地和创业示范基地。 | 2017- 2018 | 13000 | 9000 | 4000 | 建成 |
| 24 | 日用消毒液生产项目 | 西安恒昕物资有限公司 | 杨陵区政府 | 占地35亩，在秦岭化工厂旧址盘活12层综合办公大楼，建筑面积2万平方米。 | 2017- 2018 | 6000 | 3000 | 3000 | 建成 |
| 25 | 农业生态循环经济产业链项目 | 杨凌金麒麟生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地100亩，应用光伏发电技术建设4万平方米厂房，用于食用菌栽培、生物饲料、食品加工等系列循环利用生物产业，计划年产菌菇5吨、生物饲料5万吨，并生产菌类食品、保健品等系列产品。 | 2017- 2019 | 8429 | 200 | 5000 | 建成 |
| 26 | 莫桑比克农业园项目 | 万宝非洲农业发展有限公司 | 自贸办 | 开发、种植2万公顷土地，强化防洪和排洪系统、安保及仓储配套设施；建设加工、仓储、销售等配套运营体系等。 | 2018- 2021 | 64400 | 5500 | 8600 | 完成6万亩的土地复垦及种植工作；新建720平方米园区办公门市部并投用 |
| （二） | 社会事业及民生工程（26个） |  |  |  |  | 931935 | 436306 | 208626 |  |
| 27 | 公用型保税仓库项目 | 经贸和安监局 | 经贸和安监局 | 建设3层保税仓库，总建筑面积2880平方米，配套相关设施设备。 | 2017- 2018 | 2300 | 300 | 2000 | 建成 |
| 28 | 杨凌自贸大厦项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地约40亩，建设自贸大厦一座，建筑面积约8万平方米。 | 2017- 2019 | 56000 | 1180 | 30000 | 基础施工、裙楼及主楼主体施工 |
| 29 | 杨凌文化综合体项目 | 文广新局、工会、住建局 | 城投公司 | 建筑面积4.56万平方米，建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及地下车库等配套设施。 | 2016- 2019 | 35000 | 13000 | 15000 | 主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工 |
| 30 | 金融大厦项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地27亩，建设地上16层、地下1层的金融综合大楼，总建筑面积3.62万平方米。 | 2015- 2018 | 19000 | 16000 | 3000 | 建成 |
| 31 | 示范区风情街项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地15亩，建设具有杨凌特色的酒庄、酒吧、餐饮等风情时尚消费商业一条街。 | 2015- 2018 | 17000 | 15000 | 2000 | 建成 |
| 32 | 博学嘉苑项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地160亩，建设20栋高层住宅楼，建筑面积44.3万平方米，住宅2888套。 | 2015- 2019 | 137600 | 122600 | 10000 | 1期建成；2期9#、13#楼基础、主体施工 |
| 33 | 人才公寓项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地220亩，建设25栋高层住宅楼，建筑面积51.28万平方米。 | 2015- 2019 | 165200 | 129500 | 10000 | 10、14、18、21号楼建成并完成室外配套工程 |
| 34 | 阳光二期项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设15栋高层住宅楼，共2008户廉租棚改房，总建筑面积20.67万平方米。 | 2015- 2019 | 45991 | 30991 | 5000 | 5栋楼开工建设 |
| 35 | 示范区党工委党校建设项目 | 党校 | 城投公司 | 占地60亩，建设综合楼、报告厅、学员公寓、餐厅及相关配套设施。 | 2017- 2019 | 15000 | 3000 | 10000 | 主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工 |
| 36 | 丝路农业展示园项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 建设丝路农业国际合作中心、丝路农业展示馆、现代农业职业教育实训基地等，总建筑面积3.86万平方米。 | 2017- 2019 | 20000 | 4500 | 2000 | 完成1#楼建设任务，进行室外总体工程建设，购置安装配套设备 |
| 37 | 现代农业创意与研发设计基地项目 | 创新创业园公司 | 创新创业园公司 | 建设孵化办公楼，建筑面积15771平方米。 | 2017- 2018 | 6000 | 4000 | 2000 | 建成并投用 |
| 38 | 杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 展览局 | 占地142亩，建设综合服务楼、中央球场、4片室内场地网球馆、13片室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道、地下停车位及其配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米。 | 2017- 2019 | 24300 | 10000 | 14000 | 基本建成 |
| 39 | 古邰国遗址公园项目 | 文物局 | 文物局 | 建设中国农业历史博物馆，总建筑面积27990平方米。 | 2017- 2019 | 22900 | 8000 | 10000 | 主体竣工 |
| 40 | 西北农林科技大学建设项目 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 建设水建学院楼及试验大厅（一栋学院楼和三个实验大厅，总建筑面积45499平方米）、实验动物中心（两栋实验室，一栋动力中心，建筑面积7400平方米）、实验幼儿园（建筑面积约5873平方米)、北校区建设图书馆（包括停车区、中心仓库、设备用房和特藏书库、密集书库及储存室等，总建筑面积4.5万平方米）、大学生事务中心（占地180亩，包括会议用房、招聘就业用房、大学生办事大厅、办公室、心理辅导类用房、学生社团用房、研讨室等，总建筑面积1.8万平方米）。 | 2016- 2019 | 80000 | 7800 | 17500 | 北校区实验动物中心、实验幼儿园建成，北校区图书馆、大学生事务中心主体施工，北校区水建学院与实验大厅等项目开工建设 |
| 41 | 农民发展学院建设项目 | 西北农林科技大学 | 科技局 | 建设教学和实训楼、学院宿舍、学员餐厅、文体运动馆，总建筑面积48184平方米，其中地上建筑面积40062平方米，地下建筑面积8122平方米。 | 2017- 2020 | 27773 | 2100 | 2000 | 主体建设 |
| 42 | 杨凌行知小学项目 | 陕西行知补习学校 | 教育局 | 建设教学楼、教学办公楼、公寓楼及其配套设施等，总建筑面积约29464平方米。 | 2017- 2018 | 9580 | 6500 | 3080 | 建成 |
| 43 | 陕西省杨凌监狱项目 | 陕西省杨凌监狱筹建处 | 司法局 | 建设办公综合楼、备勤楼、会见楼、武警营房及餐厅、监门综合楼、监狱围墙（含岗楼）、货物中转仓、4栋监舍楼、4栋劳动厂房、会见楼、教学及技能培训楼、罪犯伙房、医疗楼、严管禁闭楼及配套设施，总建筑面积约10.8万平方米。 | 2015- 2018 | 42000 | 32000 | 10000 | 建成 |
| 44 | 杨凌监狱警察训练综合服务中心建设项目 | 陕西省杨凌监狱筹建处 | 司法局 | 建设5栋警察公寓楼及地下车库、室外工程等，总建筑面积约8.4万平方米。 | 2017- 2019 | 23000 | 960 | 12000 | 完成1#、2#、3#、4#警察公寓及室外工程、地下车库施工 |
| 45 | 公安系统配套基础设施建设项目 | 公安局 | 公安局 | 建设公安看守所、行政拘留所和城南路消防站；实施公安信息中心机房改造；建设视频联网共享平台、电子证据实验室及公安网安基础信息系统等。 | 2017- 2018 | 7335 | 5335 | 2000 | 建成 |
| 46 | 城市生活垃圾综合处理项目 | 陕西能源集团 | 住建局 | 占地62亩，建设日处理450吨垃圾发电厂。 | 2017- 2019 | 28800 | 2000 | 12000 | 厂区土建工程开工建设，设备订购 |
| 47 | 杨凌防洪渠排污治污项目 | 江苏省宜兴市华都绿色工程集团公司 | 环保局 | 建设防洪渠截流管道，厂区内进行二沉池及污泥回流泵房的土建和设备安装，新建粗格栅及进水提升泵房、细格栅、旋流沉砂池及调节池，建设水解酸化池+AAO生物池，配套建设相关辅助设施，建设接触消毒池、污泥脱水泵房、变配电间等。 | 2017- 2018 | 6125 | 500 | 5625 | 建成 |
| 48 | 园林杨凌建设项目 | 杨陵城管分局 | 杨陵区政府 | 1.实施后稷公园提升改造、主要包括拆除原有人行道、新铺设防腐木人行小径、人行环道拓宽并铺设彩色沥青混凝土、照明设施改造、绿化景观提升等；2.高干渠路覆盖段停车场建设、城区透视墙立体绿化、城区道路主要节点绿化提升、绿化补栽更换；3.城区绿化节水灌溉、包括节水灌溉设备购置及安装、供水灌溉管道及回水利用蓄水池相关土建等；4.实施城区道路主要节点亮化提升改造。 | 2017- 2019 | 15300 | 2300 | 3000 | 完成后稷公园提升改造工程，实施康乐路、西农路、公园路的节水灌溉 |
| 49 | 杨凌示范型养老服务中心建设项目 | 杨陵区城投公司 | 杨陵区政府 | 占地100亩，建设容纳2000人特大型养老社区，建筑面积4.5万平方米。 | 2017- 2020 | 33000 | 7500 | 7000 | 养老院、老年公寓、老年活动中心、护理院、老年大学等开工建设 |
| 50 | 现代农业精准扶贫示范园建设项目 | 杨陵区农投公司 | 杨陵区政府 | 占地435亩，建设现代化温室大棚51座及水电路基础设施、三产融合发展配套设施。 | 2017- 2018 | 12000 | 7000 | 5000 | 建成 |
| 51 | 以色列政府贷款节水项目 | 杨陵区农发办 | 杨陵区政府 | 实施滴灌、喷灌、小管出流和微喷等四种节水示范田24715亩。 | 2017- 2018 | 7661 | 3240 | 4421 | 建成 |
| 52 | “十里陵湾”农业文化旅游体验区建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地约1050亩，建设集文化体验、农事体验、亲子休闲为一体的旅游区，成为隋泰陵文化景区的核心组成部分，主要规划建设大野稼穑、大隋风云、运河文明及田园耕读四大功能区。 | 2017- 2019 | 73070 | 1000 | 10000 | 建成大野稼穑、田园耕读等功能区，并启动建设天下粮仓、武举考场等 |
| （三） | 基础设施（12个） |  |  |  |  | 517946 | 163956 | 106471 |  |
| 53 | 扶杨眉一级公路项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里，北接104国道、南接107国道。 | 2014- 2019 | 60600 | 52000 | 5000 | A、C、D标段竣工；B标段路基、高架桥主体完工 |
| 54 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（宽35米、长856米）及引线工程。 | 2017- 2019 | 43000 | 13500 | 15000 | 完成桩基、路基梁板预制 |
| 55 | 地下综合管廊项目 | 住建局、 城投公司 | 住建局、 城投公司 | 建设农科路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、新桥路、孟杨路综合管廊及控制中心，总长度32.018千米。 | 2016- 2019 | 221900 | 25000 | 20000 | 农科路、高干渠路管廊建成、控制中心建成、永安路东段（杨凌大道-邰城路）管廊施工 |
| 56 | 杨凌自贸片区路网项目 | 住建局 | 住建局 | 实施有邰路（杨凌大道至民乐路579×30米）、民乐路（河堤路至有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路至有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路至有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路至永安路390×24米）、景观慢道（邰城路至新桥路1842×15米）、永安路（邰城路至杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 46984 | 15000 | 15000 | 自贸东路、自贸西路、永安路开工建设，完成有邰路施工 |
| 57 | 渭惠渠城区段综合治理项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施新桥路至LNG景观工程、农科铭园公园工程、博学路至杨凌大道段渭惠渠衬砌工程、渭惠渠南侧辅道邰城路至西北农林科技大学经管学院段水车文化景观等工程。 | 2015- 2018 | 15000 | 5000 | 10000 | 建成 |
| 58 | 高干渠城区段综合治理及防护工程 | 城投公司 | 城投公司 | 实施高干渠城区段(西农路-政府东路)景观改造工程和杨凌大道至农科路防护工程。 | 2015- 2018 | 7731 | 3000 | 4731 | 建成 |
| 59 | 杨凌示范区水系连通水生态修复工程 | 城投公司 | 城投公司 | 占地235亩，建设调蓄工程、水生态治理工程、景观绿化及相关配套工程及市民广场建设。 | 2016- 2019 | 18200 | 6575 | 6625 | 调蓄工程、水生态治理工程建成，市民广场施工 |
| 60 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 城投公司 | 城投公司 | 建设西片区雨水泵站及管线工程。 | 2016- 2018 | 8700 | 6700 | 2000 | 建成 |
| 61 | 市政道路建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设神果路（东新路-杨扶路620×25米）、政府东路（北干渠路-上沿路800×30米）、滨河西路（经贸学院-杨凌大道786×25米）、五星路（博学路-金贸路669×15米）、南滨二路（滨河路-河堤路535×15米）、城南路（杨凌大道-西环线4632×40米）、滨河路（水运西路-高研路1395×25米）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2020 | 43007 | 19357 | 13115 | 神果路东侧200米建成，政府东路路基施工，滨河施工，五星路西段200米建成，南滨二路240米建成，城南路1标段路基施工、2、3标段绿化施工，滨河路施工 |
| 62 | 杨凌示范区第二污水处理厂工程（一期） | 城投公司 | 城投公司 | 建设日处理污水能力3万吨的污水处理厂一座。 | 2016- 2018 | 9324 | 7324 | 2000 | 建成 |
| 63 | 城市运动公园建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地94亩，建设杨凌大道以东、高研路以西、博士路以南区域公园绿地，实施金贸路（渭惠路-西宝高速）、博士路（杨凌大道-金融路）、金融路（渭惠路-博士路）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 25000 | 500 | 8000 | 博士路建成，金融路、金贸路开工建设 |
| 64 | 农产品加工贸易园基础设施建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 实施北干渠路（新桥路至东新路）、东新路（孟杨路至杨扶路800×32米）、兴杨路东延（海利北边379×40米）、凤凰路东延等农产品加工园区市政道路及配套工程。 | 2015- 2019 | 18500 | 10000 | 5000 | 完成基础施工 |
| （四） | 房地产项目（6个） |  |  |  |  | 534504 | 317504 | 70500 |  |
| 65 | 杨凌恒大城项目 | 耀泽四海房地产公司 | 住建局 | 占地195亩，建设商住小区，总建筑面积43.03万平方米。 | 2013- 2019 | 150000 | 120000 | 12000 | 室内外装修、绿化工程 |
| 66 | 田园新都市项目 | 宝鸡高力房产公司 | 住建局 | 占地97亩，建设商住小区，总建筑面积16万平方米。 | 2012- 2018 | 48000 | 45000 | 3000 | 建成 |
| 67 | 棠樾湖居项目 | 天元地产 | 住建局 | 建设商住小区，总建筑面积15.5万平方米。 | 2012- 2018 | 43500 | 40000 | 3500 | 建成 |
| 68 | 沁园春·居项目 | 杨凌广通房地产开发公司 | 住建局 | 建设商住楼，总建筑面积30万平方米。 | 2015- 2018 | 83504 | 63504 | 20000 | 建成 |
| 69 | 玉祥雅典名城项目 | 玉祥地产 | 住建局 | 建设21栋商住楼，总建筑面积20万平方米。 | 2013- 2019 | 52000 | 37000 | 12000 | 完成室外配套工程建设及主体建设 |
| 70 | 高端住宅社区建设项目（农科·铭座） | 城投公司 | 城投公司 | 占地346亩，建设高端住宅社区，总建筑面积28万平方米。 | 2017- 2019 | 157500 | 12000 | 20000 | 小楼房41栋、小高层2栋，大门、商业用房4栋及地下车库施工 |
| 二 | 新建项目（98个） |  |  |  |  | 2803645 |  | 514700 |  |
| （一） | 产业发展项目（39个） |  |  |  |  | 1104168 | 0 | 220800 |  |
| 71 | 华电50万吨粉煤灰综合利用项目 | 陕西华电杨凌热电有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地100亩，建设年产50万吨超细粉煤灰生产线、3000万平方米纸面石膏板生产线和20万立方米烧结型粉煤灰陶粒等新型环保建材生产线。 | 2018- 2019 | 10503 |  | 3000 | 土建施工 |
| 72 | 杨凌综合商贸物流配送中心项目 | 杨凌良友商贸连锁有限责任公司 | 招商和投资服务局 | 占地12.2亩，建设库房、应急物资储备库、冷藏保鲜库、冷冻库、物流配送用房、货品展示区、电商运营中心、综合办公大楼、停车场、消防、绿化等设施，总建筑面积1199平方米。 | 2018- 2019 | 10100 |  | 3000 | 完成厂房及办公楼建设 |
| 73 | 功能性食品及有机农业产业开发生产基地项目 | 西安源森生物科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地60亩，建设前处理车间、深加工车间、精制车间、原辅料仓库、试剂库、综合办公楼及其他配套设施，总建筑面积3.33万平方米。建成有机果蔬粉、植物提取物、功能性固体饮料、液体饮料生产线4条。 | 2018- 2019 | 14598 |  | 3000 | 车间及办公楼建设 |
| 74 | 年处理1000吨食药用菌深加工项目 | 陕西元丰实业集团有限责任公司 | 招商和投资服务局 | 占地35亩，建设研发、质检、综合办公楼、员工餐厅、成品库、门卫房、厂门、围墙、停车场及绿化设施，总建筑面积2.55万平方米。建成年产500吨蛹虫草、灵芝、猴头菇、黑木耳养生茶系列产品生产线4条，年产160万盒蛹虫草、灵芝、猴头菌、黑木耳营养含片系列产品的生产线4条，年产140万盒蛹虫草面膜生产线1条。 | 2018- 2020 | 15400 |  | 3000 | 土建施工 |
| 75 | 菌种工厂及研发中心建设项目 | 美国蓝宝（Lambert）公司、陕西众兴高科生物科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地36亩，建设综合服务区、菌种生产区、仓储配送区及公用配套工程，总建筑面积36890平方米。 | 2018- 2020 | 12119 |  | 3000 | 土建施工 |
| 76 | 陕西金荞股份有限公司盘活项目 | 天朔集团 | 招商和投资服务局 | 主要进行办公楼、公寓楼、食堂装修；加工车间的消防喷淋、水电安装、室内外涂料粉刷、立筒仓、工作塔、副产品库等附属设施建设，购置相关设施设备。 | 2018- 2019 | 13700 |  | 3000 | 办公楼、公寓楼、食堂装修；加工车间的消防喷淋、水电安装、室内外粉刷 |
| 77 | 蛹虫草工厂化培养及虫草素软胶囊生产项目 | 陕西天顺堂实业有限公司 | 招商和投资服务局 | 建设菌种生产车间、虫草子座培养车间（原料精选、配料、分装）、灭菌室、冷却室、接种室、菌丝培养室、子座培养室、原料库、成品库、水处理室、辅料提取车间、胶囊生产车间、办公及附属设施，总建筑面积5.98万平方米，建成年产蛹虫草1000吨的生产线和虫草素提取分离及虫草素软胶囊生产线各1条。 | 2018- 2019 | 11000 |  | 3000 | 完成厂房建设、厂区道路硬化绿化工程 |
| 78 | 新型节能环保合金材料、合金电缆生产项目 | 西部电缆有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地100亩，建设新型节能环保合金材料、合金电缆生产厂房、办公楼等及其配套设施，总建筑面积5.6万平方米，购置新型节能环保合金材料生产及检测设备、铝合金电缆及特种电缆生产及检测设备。 | 2018- 2020 | 60000 |  | 3000 | 土建施工 |
| 79 | 嘉禾植物提取扩建项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地28亩，盘活黄芪制药项目，在原有项目基础上进行厂房及生产线建设。 | 2018- 2019 | 8000 |  | 3000 | 厂房及生产线开工建设 |
| 80 | 三八妇乐扩建项目 | 陕西三八妇乐科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地35亩，建设保健食品生产车间、化妆品生产车间、物流配送中心、研发中心、营养食品车间、营销中心及配套设施。 | 2018- 2019 | 10000 |  | 3000 | 土建施工 |
| 81 | 杨凌示范区综合物流园——冷链物流供应链服务产业园项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地438亩，建设气调库、冷库、物流配送中心、智能化分拣包装中心；进境水果展示交易中心；现代物流配送中心；物流园运营管理和检验检疫、报关报检、品牌运营、电商及金融服务平台；园区工作人员宿舍、食堂等后勤服务设施。 | 2018- 2020 | 144500 |  | 8000 | 完成气调库、冷链配送中心、动力中心等设施建设 |
| 82 | 年处理3000吨中草药植物提取建设项目 | 杨凌瑞芬生物科技股份有限公司 | 工业园区公司 | 占地22亩，建设中草药提取车间、原料库房、成品仓库、溶剂库、污水处理站、配电站、研发检测室等。 | 2018- 2020 | 13000 |  | 5000 | 车间、库房、污水处理站及配套基础设施开工建设 |
| 83 | 高性能环保塑料管道加工生产项目 | 陕西中旺管业科技有限公司 | 工业园区公司 | 占地70亩，建设生产车间、原料仓库、成品仓库、职工宿舍及餐厅、办公室、蓄水池、配电室等设施。 | 2018- 2019 | 35000 |  | 6000 | 生产车间、原料仓库、成品仓库等开工建设 |
| 84 | 新药原料药研发中试生产项目 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 工业园区公司 | 占地50亩，建设废气处理装置等生产车间、质量检测中心、危化品原料仓库、固体原料仓库、成品仓库、办公大楼、生活区、原料药车间及配套设施，总建筑面积约5万平方米。 | 2018- 2019 | 20000 |  | 5000 | 生产车间、质量检测中心、危化品原料仓库等开工建设 |
| 85 | 现代医药（中药材）产业园项目 | 陕西江河医药有限公司 | 工业园区公司 | 占地70亩，建设行业内一流的现代医药（中医药）产业园区，建设科技创新平台，总建筑面积47308平方米。 | 2018- 2020 | 50000 |  | 10000 | 主体开工建设 |
| 86 | 杨凌植物提取共享产业园项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地700亩，突出“绿色、健康、共享”理念，实行精细化配套，高标准建设道路，水、电、天然气、蒸汽管网及污水处理系统。 | 2018- 2021 | 50000 |  | 4000 | 落实项目土地，启动项目设计和基础设施建设 |
| 87 | 杨凌科教人员创新创业园项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地108亩，规划总建筑面积8万平方米，主要建设商务办公、研发小试、创业培训、创意产品展示、金融、休闲等设施，建成体系完善的创新创业园区。 | 2018- 2020 | 20000 |  | 4000 | 启动项目设计和基础设施建设 |
| 88 | 杨凌富海高端制造产业园项目（富海工业园扩建项目） | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地520亩，在富海工业园开发和运营的基础上，高标准规划建设扩建制造产业园区，打造工业4.0产业园，总建筑面积38万平方米。 | 2018- 2022 | 100000 |  | 4000 | 启动项目设计和基础设施建设 |
| 89 | 8MWP分布式光伏发电项目 | 杨凌瑞兆新能源有限公司 | 创新创业园公司 | 建成安装面积9.2万平方米、装机容量8MWP分布式光伏发电项目，购置安装相关设备。 | 2018- 2019 | 7700 |  | 5000 | 完成基础建设及设备调试 |
| 90 | 快消食品生产基地项目 | 陕西新桃园食品有限公司 | 创新创业园公司 | 建设薯粉方便粉丝及豆制品生产线，建成年产200万箱方便粉丝生产线，年产豆制品1000吨。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 建成 |
| 91 | 天然有机废弃物生产仿生态碳基全营养水溶肥项目 | 杨凌归根生态农业科技有限公司 | 创新创业园公司 | 实施生产厂房及配套设施改造，生产碳基全营养水溶肥、叶面肥、固态肥和植物源杀虫剂、杀菌剂、营养强化剂，实施土壤改良修复等。 | 2018- 2020 | 4500 |  | 3000 | 生产厂房改造、配套设施建设 |
| 92 | 聚粮本源营养早餐盘活项目 | 创新创业园公司 | 创新创业园公司 | 实施聚粮本源原有资产盘活，开展营养早餐相关项目。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 完成项目运营 |
| 93 | 年产3万吨新型绿色高效酵母菌体蛋白生产基地项目 | 陕西必邦农牧发展有限公司 | 国土局 | 建设综合办公及技术研发楼及附属设施，总建筑面积2.15万平方米，建成年综合生产能力3万吨新型绿色高效酵母菌体蛋白生产线2条、总储量6000吨的原料仓储钢板仓3座。 | 2018- 2019 | 10300 |  | 5000 | 综合办公及技术研发楼开工建设 |
| 94 | 年产250吨右旋糖酐项目 | 西安万隆制药股份有限公司 | 人社局 | 建设年产250吨右旋糖酐生产线，建筑面积9322平方米。 | 2018 | 5000 |  | 5000 | 建成 |
| 95 | 2万吨配方羊奶粉和3万羊奶液态奶项目 | 陕西英童乳业有限公司 | 食药监局 | 占地75亩，建设液态羊奶生产车间、羊奶粉生产车间、仓库、综合办公楼、研发中心、动力车间、污水处理等附属设施，购置相关设备和仪器。 | 2018- 2020 | 37948 |  | 5000 | 液态羊奶生产车间、羊奶粉生产车间开工建设 |
| 96 | 精准农业信息化平台项目 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 农业局 | 建设企业服务中心、研发中心及展示中心，配备相关设施设备，总建筑面积1.46万平方米。 | 2018- 2019 | 10000 |  | 5000 | 企业服务中心和研发中心建设 |
| 97 | 杨凌生物GMP生产车间建设项目 | 杨凌生物医药有限公司 | 经贸和安监局 | 建设GMP生产车间、仓储包装车间2栋，面积4885平方米，购置相关的检验检测设备、物流设施等，建成保健食品生产线2条，包装线1条。 | 2018- 2019 | 4000 |  | 3500 | 建成GMP生产车间 |
| 98 | 中药制剂生产车间技术改造项目 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 经贸和安监局 | 升级改造原有厂房，全部改造升级为新型防火材料的墙体材料，改造面积4170平方米，车间进行重新布局，对车间和电气系统进行防爆改造，同时更新设置相关安全生产和消防设施，改造、新购置一批检验检测和生产设备。 | 2018 | 3300 |  | 3300 | 建成 |
| 99 | 大数据运营中心及人工智能研发中心项目 | 北京奥科美技术服务公司 | 自贸办 | 主要建设农业大数据运营服务中心、农业人工智能研发和成果产业化转化中心和现代农业培训中心。 | 2018 | 10000 |  | 10000 | 建成 |
| 100 | 农食互联中央厨房杨凌旗舰店项目 | 陕西杨凌农食互联农业基地连锁有限公司 | 自贸办 | 一期占地面积150亩，主要建设中央厨房农产品加工区、营养配餐工厂区、功能食品研发区、国民科学膳食研发中心、国民健康大数据库、食品加工展示区等，总建筑面积3万平方米。 | 2018- 2019 | 30000 |  | 15000 | 中央厨房农产品加工区、营养配餐工厂区等开工建设 |
| 101 | 中阿（联酋）食品工业园项目 | 宁夏锋创基金管理有限公司 | 自贸办 | 占地600亩，总建筑面积30万平方米,建设厂房及基础设施并招引30家食品企业入园。 | 2018- 2020 | 270000 |  | 30000 | 成立中阿合作基金并组建项目公司，完成工业园建设规划并开工建设 |
| 102 | 康坦无害化农业总部基地建设项目 | 康坦生物科技集团公司 | 自贸办 | 建设占地面积1000-2000平方米无害化生物技术研究院；占地约150亩，建设微生物核心发酵基地，计划年生产30万吨微生物菌肥；建设综合性农资产品、农产品、农机具产品展示、内贸、进出口交易大平台。 | 2018- 2020 | 5000 |  | 3000 | 注册康坦杨凌总部基地公司，落实无害化生物技术研究院和微生物核心发酵基地项目土地 |
| 103 | 规模化生物天然气与有机肥生态循环利用项目 | 杨凌美能生物科技有限公司 | 科技局 | 总建筑面积29669平方米，一期主要建设厌氧发酵罐4座、储气罐2座、综合楼1座、研发楼1座、CNG汽车加气站1座；二期主要建设厌氧发酵罐4座、储气罐2座。 | 2018- 2020 | 26000 |  | 3000 | 进行土建施工及设备购置 |
| 104 | 杨凌种子产业园企业自建区建设项目三期 | 入园企业 | 农业园区公司 | 建设加工车间、储藏库、办公楼，购置安装相关设施设备。 | 2018- 2019 | 12000 |  | 5000 | 加工车间、储藏库、办公楼基本建成 |
| 105 | 高效金刚线生产项目二期 | 杨凌美畅科技有限公司 | 农业园区公司 | 安装高效金刚线生产线50条。 | 2018 | 20000 |  | 20000 | 建成 |
| 106 | 农业废弃物综合利用项目 | 陕西杨凌霖科生态工程公司 | 杨陵区政府 | 总建筑面积2000平方米，购置包装机、铲车、翻倒机、有机肥原料等，建成年产5万吨有机肥生产线1条。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 建成 |
| 107 | 生物制药项目 | 陕西华邦生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 建设生产车间、库房、产品研发中心及配套设施等。 | 2018- 2019 | 8500 |  | 5000 | 主体完工 |
| 108 | PE管材生产项目 | 陕西帝通实业有限公司 | 杨陵区政府 | 占地32亩，建设以聚乙烯（PE）为主体原料的市政专用、新型节能管材产品的研发、生产、检测、储运基地。主要建设生产车间、办公楼、成品及原材料库房、研发及质检实验楼、职工餐厅及文娱活动室和室外储运区域等。 | 2018- 2019 | 10000 |  | 7000 | 主体完工 |
| 109 | 国家现代农业产业园建设项目 | 杨陵区农林局 | 杨陵区政府 | 实施设施果蔬标准化工程、果蔬产业垂直融合产业链工程、农业云服务平台建设工程和现代农业“双创”等工程。 | 2018- 2020 | 23000 |  | 3000 | 完成果蔬推广基地建设 |
| （二） | 社会事业及民生工程（30个） |  |  |  |  | 1129557 | 0 | 148200 |  |
| 110 | 杨凌综合保税区建设项目 | 自贸办 | 自贸办 | 占地1335亩，建设口岸操作区、保税物流区、研发中心、展示交易中心、检测检验中心及道路、管线、围网等附属设施。 | 2018- 2022 | 50000 |  | 20000 | 完成围网、道路等基础设施建设 |
| 111 | 综合展馆建设项目 | 展览局 | 展览局 | 建设综合展馆及配套设施，包括展览中心、会议中心、停车场等，容纳2000个国际标准展位，总建筑面积5万平方米。 | 2018- 2020 | 50000 |  | 5000 | 综合展馆开工建设 |
| 112 | 搬迁安置楼及配套道路建设项目 | 房征办 | 房征办 | 建设阳光小区5栋安置楼，法禧小区1栋安置楼，东湾路（794.5米）市政道路等。 | 2018- 2020 | 18607 |  | 13000 | 完成安置楼主体建设 |
| 113 | 音乐和文化课培训学校项目 | 陕西贝特邦教育科技公司 | 国土局 | 建设综合楼、艺术楼、生活用房、排练和多媒体大厅及其配套设施，总建筑面积8000平方米。 | 2018- 2019 | 3800 |  | 2000 | 综合楼、艺术楼、生活用房、排练和多媒体大厅等开工建设 |
| 114 | 杨凌启航幼儿园项目 | 杨凌启航幼儿园 | 国土局 | 建设教学楼、生活用房及行政楼、幼儿演讲大厅及多媒体教室、儿童创意中心、游泳池及其配套设施，总建筑面积1.32万平方米。 | 2018- 2019 | 5000 |  | 2000 | 教学楼、生活用房、行政楼、幼儿演讲大厅等开工建设 |
| 115 | 杨凌职业技术学院建设项目 | 杨凌职业技术学院 | 发改局 | 建设1栋学生公寓楼（建筑面积约8000平方米）、大学生活动中心（建筑面积约20000平方米，容纳3000人文化、体育活动室，会议室等）。 | 2018- 2019 | 11300 |  | 5000 | 主体建设 |
| 116 | 国际农业科技示范园区项目 | 北京以远农业公司、杨凌中加农业公司、杨凌内州现代农业公司 | 国际合作局、国际合作公司 | 主要建设以色列农业科技园、加拿大牧草示范园、美国农业科技示范园等。 | 2018- 2019 | 5000 |  | 2000 | 建设并提升2-3个农业科技园 |
| 117 | 杨凌示范区小微文化企业孵化基地项目 | 文广新局 | 文广新局 | 建设孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅、多功能厅、路演厅、会议室、洽谈室、活动室和文化娱乐、餐饮等配套设施，总建筑面积1万平方米。 | 2018- 2019 | 4900 |  | 2000 | 孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅等开工建设 |
| 118 | 杨凌农科丝路国际学校项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地123亩，建设教学楼、综合办公楼、学生公寓食堂、体育设施及其他配套设施，总建筑面积4.4万平方米。 | 2018- 2020 | 29400 |  | 5000 | 教学楼、综合办公楼、学生公寓食堂等开工建设 |
| 119 | 第二污水处理厂尾水综合利用项目 | 城投公司 | 城投公司 | 利用第二污水处理厂尾水建设人工湿地公园及景观工程。 | 2018- 2019 | 15000 |  | 3000 | 湿地公园开工建设 |
| 120 | 西安医学专修学院杨凌校区教学实验楼项目 | 杨凌玉菁文化教育开发公司 | 住建局 | 建设1.21万平方米教学实验楼。 | 2018 | 2200 |  | 2200 | 建成 |
| 121 | 杨凌农商行整体搬迁项目 | 杨凌农商行 | 金融办 | 杨凌农商行、农科担保公司整体搬迁至金融大厦。 | 2018 | 12000 |  | 12000 | 建成 |
| 122 | 杨凌国际企业社区项目 | 创新创业园公司、自贸办 | 创新创业园公司、自贸办 | 占地396亩，主要建设国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区、跨境电商交易区、保税仓储服务区等，总建筑面积61万平方米。 | 2018- 2021 | 240000 |  | 10000 | 国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区开工建设 |
| 123 | 杨凌示范区城西老年活动中心项目 | 社会事业局 | 社会事业局 | 占地20亩，建筑面积5000平方米，建设老年协会、老年大学、室内外活动区及附属工程。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 建成 |
| 124 | “丝绸之路”古森林博物园项目 | 陕西七彩花洲旅游开发有限公司 | 杨陵区政府 | 占地3000亩，建设七彩花洲培训基地、古木博览园、梅园、接待厅及相关配套设施。 | 2018- 2020 | 500000 |  | 13000 | 梅园及相关配套设施建设 |
| 125 | 杨陵区体育运动场馆建设项目 | 杨陵区文体旅局 | 杨陵区政府 | 1.在高干渠以北、东新路以西区域，建设一座不含固定看台的综合性室内体育场馆（建筑面积约4000平方米）；2.在小湋河区域分段建设全民健身公园；3.占地250亩，在五泉镇周李村建设汽车运动休闲功能区。 | 2018- 2019 | 8600 |  | 2000 | 完成规划设计等前期工作，启动综合性室内体育场馆主体建设 |
| 126 | 杨村社区二期保障安置房配套基础设施建设项目 | 杨陵区城投公司 | 杨陵区政府 | 实施8栋18层框架剪力墙结构安居房的水、电、路、气和绿化、照明、管网等配套基础设施建设。 | 2018 | 5000 |  | 5000 | 建成 |
| 127 | 秦丰社区二期保障安置房配套基础设施建设项目 | 杨陵区城投公司 | 杨陵区政府 | 实施18栋5层砖混结构安居房、12栋2层安居房、5栋18层框架剪力墙结构安居房的水、电、路、气和绿化、照明、管网等配套基础设施建设。 | 2018 | 4000 |  | 4000 | 建成 |
| 128 | 杨陵城乡公交基础设施建设项目 | 杨陵区交通局 | 杨陵区政府 | 建设占地30亩的公交枢纽站场，更新和新增新能源公交车50辆。 | 2018- 2019 | 4800 |  | 3000 | 完成公交枢纽站场主体建设，新能源汽车更新到位 |
| 129 | 杨陵职业农民培训中心建设项目 | 杨陵区文投公司 | 杨陵区政府 | 建设培训中心（含酒店、住宿、多功能厅、多功能会议室等）及配套设施等。主要包括培训教室及餐厅（建筑面积1100平方米）和7个职业农民实训基地。 | 2018- 2019 | 8000 |  | 5000 | 主体完工 |
| 130 | 杨陵现代农业社会化综合服务中心项目 | 杨陵区五泉镇政府 | 杨陵区政府 | 农科产业孵化园建设农科培训、农科研发、游客接待中心、百货商场、超市、影剧院、图书馆、现代写字办公楼及休闲停车广场等。 | 2018- 2019 | 12000 |  | 2000 | 基础设施开工建设 |
| 131 | 杨陵区第三小学建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设综合教学楼、部室楼、餐厅、门房、厕所、标准化运动场及室外道路、广场、围墙、管网、消防水池、给排水等配套工程。建成后可容纳36个教学班，1620名学生入校。 | 2018- 2019 | 3950 |  | 3000 | 主体完工 |
| 132 | 现代农庄建设及提升改造工程 | 杨陵区农业园区办 | 杨陵区政府 | 发展现代农庄3家，提升改造农庄6家。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 建成 |
| 133 | 杨陵苗木花卉产业园建设项目 | 杨陵区农林局 | 杨陵区政府 | 在揉谷镇姜嫄村以南，建设苗木花卉园区600亩，并通过村庄改造，把姜媛村打造成以现代精品苗木花卉产业发展为主，融文化旅游、村容村貌提升于一体的杨陵田园村庄示范点。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 建成 |
| 134 | 田园农庄休闲文化长廊建设项目 | 杨陵区文投公司 | 杨陵区政府 | 在田园农庄建设休闲文化长廊。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 建成 |
| 135 | 杨陵区乡村振兴工程 | 杨陵区农工部 | 杨陵区政府 | 实施美丽乡村工程，建设田园综合体，改造村内街道，建设村庄绿道、小型公园，提升改造农户庭院；实施“厕所革命”。 | 2018- 2020 | 70000 |  | 10000 | 全面启动建设 |
| 136 | 高铁高速沿线生态长廊建设项目 | 杨陵区李台街道办 | 杨陵区政府 | 对西宝高速和高铁沿线进行绿化美化。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 建成 |
| 137 | 杨村社区三期保障安置房建设项目 | 杨陵区城投公司 | 杨陵区政府 | 建设8栋18层住宅楼，共1389套安置房，总建筑面积约12万平方米。 | 2018- 2020 | 40000 |  | 2000 | 完成8栋楼基础施工 |
| 138 | 杨陵区消防能力提振建设项目 | 杨陵区消防大队 | 杨陵区政府 | 占地15亩，建设大队办公用房、中队用房、车库及训练塔、训练场及附属设施。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 建成 |
| 139 | 仁和中医医院新院建设项目 | 杨陵仁和中医医院 | 杨陵区政府 | 占地50亩，按照二级甲等中医医院标准新建杨陵仁和中医医院，设立床位300张。一期建设门诊综合大楼及其配套设施，建筑面积约19800平方米；二期建设医养结合大楼，建筑面积约5000平方米。 | 2018- 2019 | 13000 |  | 3000 | 门诊楼主体完工 |
| （三） | 基础设施建设项目（23个） |  |  |  |  | 274720 | 0 | 81700 |  |
| 140 | G344杨凌过境段公路工程 | 交通局 | 交通局 | 建设G344杨凌过境段公路，按照一级技术标准建设沥青混凝土道路16.601公里。 | 2018- 2020 | 31400 |  | 12000 | 进行征地拆迁，市政段路基及雨污管网工程施工 |
| 141 | 杨扶路(高干渠至孟杨路段）市政工程 | 交通局 | 交通局 | 实施杨扶路（高干渠至孟杨路段）2027×70米市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 14600 |  | 2000 | 启动项目勘察设计，征地拆迁，开工建设 |
| 142 | 西片区景观绿化建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设西宝高速杨凌西出口景观小品及绿化工程；实施杨凌大道绿化工程。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 建成 |
| 143 | 第二污水处理厂配套工程 | 城投公司 | 城投公司 | 建设厂区入口污水管网；细格栅支护及厂区内污水防臭加盖处理工程。 | 2018 | 5000 |  | 5000 | 建成 |
| 144 | 城市运动公园人防工程 | 城投公司 | 城投公司 | 建设平战结合人防工程一座。 | 2018 | 6000 |  | 6000 | 建成 |
| 145 | 高研路（城南路-滨河路） | 城投公司 | 城投公司 | 实施高研路（城南路-滨河路432×30米）二污项目市政道路及管网工程。 | 2018 | 2500 |  | 2500 | 建成 |
| 146 | 博学路（永安路-城南路） | 城投公司 | 城投公司 | 实施博学路（永安路-城南路800×25米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 5100 |  | 2100 | 路基施工 |
| 147 | 南庄以东片区污水管网工程 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 建设南庄以东片区污水管网，全长2.3千米，管径DN1000；建设综合物流园污水管网。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 建成 |
| 148 | 通信基础设施及新兴业务建设项目 | 电信、联通、移动、广电、铁塔 | 科技信息中心 | 建设互联网出口带宽扩容，通信管道、4G基站、光纤线路与室内分布系统等。 | 2018 | 5300 |  | 5300 | 建成 |
| 149 | 天然气LNG调峰站建设项目 | 天然气公司 | 城管局 | 建设天然气LNG调峰站及相关配套设施。 | 2018 | 3100 |  | 3100 | 建成 |
| 150 | 滨河路道路大修工程（东环线-新桥路） | 城管局 | 城管局 | 实施滨河路（东环线-新桥路）（全长1576米，主车道宽12米，两侧人行道各6.5米）路基、路面、人行道、管网改造。 | 2018 | 3500 |  | 3500 | 建成 |
| 151 | 陕西华电杨凌热电配套热网工程二期项目 | 陕西华电 | 城管局 | 建设城南路主干热水管网及自贸区支线管网，满足自贸片区用热需求。 | 2018- 2020 | 12000 |  | 5000 | 热力管网施工 |
| 152 | 杨凌综合保税区天然气分布式能源站项目 | 陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司 | 自贸办 | 在综合保税区建设天然气分布式能源站，配套燃气输送系统、冷却循环系统、溴化锂空调系统、冷水机组空调系统、变配电系统及附属生产系统等。 | 2018- 2020 | 15000 |  | 5000 | 分布式能源站开工建设 |
| 153 | 杨凌渭河滩地生态治理工程 | 水务局 | 水务局 | 滩地治理面积约350亩，建设湿地水系、滨水驳岸、观景平台、栈道、雕塑小品及相关配套设施。 | 2018- 2019 | 3200 |  | 2200 | 完成生态水系、园区道路、景观雕塑小品、栈道及部分景观工程 |
| 154 | 杨凌渭河体育运动公园二期 | 水务局 | 水务局 | 占地50亩，建设慢跑塑胶步道、灯光球场及体育运动健身设施。 | 2018- 2019 | 3000 |  | 2000 | 完成灯光球场、慢跑步道基础土建工程 |
| 155 | 渭河杨凌生态区管护中心 | 水务局 | 水务局 | 占地75亩，建设生态区管护中心，统筹管理服务、游客咨询信息服务、医疗服务，配套建设汽车加油、加气站和充电桩。 | 2018- 2020 | 6000 |  | 2000 | 开工建设 |
| 156 | 漆水河乔家底至下川口段防洪工程 | 水务局 | 水务局 | 综合治理河道6.1公里，实施嵌入式生态挡墙2.2公里，河道堤防防洪能力提高到10年一遇标准。 | 2018- 2019 | 2600 |  | 2000 | 完成河道综合治理4公里，实施嵌入式生态挡墙1公里 |
| 157 | 康乐路西延（农科路至政府西路） | 杨陵区住建局 | 杨陵区政府 | 建设康乐路西延（农科路至政府西路段1700×30米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2020 | 10100 |  | 2000 | 基础施工 |
| 158 | 北干渠路（西农路至新桥路） | 杨陵区住建局 | 杨陵区政府 | 建设北干渠路（西农路至新桥路段1888×40米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2020 | 11320 |  | 3000 | 基础施工 |
| 159 | 城市基础设施提升改造工程 | 杨陵城管分局 | 杨陵区政府 | 对杨陵区城区人行道、车行道、照明等提升改造；在康乐路与后稷路、康乐路与常青路、康乐路与新桥路节点交汇处建设约3米宽人行天桥3座；建设城西“四功合一”垃圾中转站，建设公厕及环卫工人休息室、厂房，购置相关设施设备。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 建成 |
| 160 | 杨陵老城区雨污分流排水改造项目 | 杨陵区住建局 | 杨陵区政府 | 建设老城区常青路北段（凤凰路-孟杨路）、后稷路（孟杨路-杨扶路）、常青路（凤凰路-北干渠路）、高干渠路（西农路--新桥路段）、孟杨路（后稷路-新桥路）、常青路（北干渠-康乐路）、康乐路（常青路-新桥路）、常乐路（友谊路-祥和路）、右任路（泰陵路-后稷路）、团结路、公园路（后稷路-常青路）、友谊路（公园路-常乐路)、公园路以北，园区二路、姚南村、姚东村、彭家窑村等路段雨污水管道，在常青路内涝点建设一座泵站。 | 2018- 2020 | 40000 |  | 3000 | 完成部分路段施工 |
| 161 | 五泉中小企业园标准化厂房及园区基础设施建设项目 | 杨陵区工信局 | 杨陵区政府 | 建设单、多层钢结构标准厂房及配套设施，完善五泉中小企业园区水电路等基础设施。 | 2018- 2020 | 58000 |  | 3000 | 完成标准化厂房一期工程 |
| 162 | 杨陵区乡村道路提升工程 | 杨陵区交通局 | 杨陵区政府 | 对全区约200公里县乡道路进行升级改造，主要实施道路加宽、路面“白改黑”、增设人行步道、自行车专用道路、绿化美化等工程，打造“四好”农村路，争创“四好”农村路示范县（区）。 | 2018- 2020 | 30000 |  | 4000 | 工程施工 |
| （四） | 房地产项目（6个） |  |  |  |  | 295200 | 0 | 64000 |  |
| 163 | 高端智能社区建设项目 | 陕西华星房地产公司（杨凌分公司） | 国土局 | 建设高端智能社区住宅楼，总建筑面积约20万平方米。 | 2018- 2021 | 85000 |  | 10000 | 完成项目前期工作并开工建设 |
| 164 | 泰和府商住小区建设项目 | 神农房地产公司 | 住建局 | 占地149亩，建设商品住宅楼，总建筑面积约35万平方米。 | 2018- 2021 | 70000 |  | 20000 | 7栋楼开工建设 |
| 165 | 田园新都市二期建设项目 | 宝鸡高力房产公司 | 住建局 | 建设18栋商品住宅楼，总建筑面积约23万平方米。 | 2018- 2020 | 60000 |  | 15000 | 4栋楼开工建设 |
| 166 | 千林世纪城二期建设项目 | 千林房地产开发有限公司 | 住建局 | 建设2栋商品住宅楼，总建筑面积2.3万平方米。 | 2018- 2019 | 6200 |  | 4000 | 2栋住宅楼主体施工 |
| 167 | 天顺堂房地产开发项目 | 陕西天顺堂实业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地96亩，建设商品住宅楼和商铺。 | 2018- 2019 | 52000 |  | 10000 | 启动建设商铺和商住楼 |
| 168 | 德馨园三期建设项目 | 杨凌大有房地产公司 | 杨陵区政府 | 建设6栋18层、2栋11层住宅楼、地下车库及相关配套设施，总建筑面积11万平方米。 | 2018- 2020 | 22000 |  | 5000 | 2栋18层、2栋11层住宅楼主体完工 |

| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 估算总投资 (万元) | 目前进展 | 2018年预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 重点前期项目（18个） |  |  | 1947000 |  |  |
| 169 | 通用机场建设 | 发改局 | 占地约500亩，一期拟按一类中型通用机场标准建设，满足兼顾直升机、小型固定翼飞机和通勤飞机起降要求。飞行等级为2B，跑道长度1200米，修建停机坪、航站楼、陆侧道路、停车场及其他相关配套设施。设置通信、导航、气象、供油、助航灯光设施和配套的办公、生活、生产用房及公用设施。 | 45000 | 市场调研,初步对接 | 开展项目可行性研究等前期工作，争取省发改委支持 |
| 170 | 杨凌现代农业职教创新园（杨职院新校区）建设 | 发改局 | 占地约2000亩，建设杨凌职业技术学院新校区——杨凌现代农业职教创新园（新校区）项目，学校已成立筹备建设领导小组及办公室，负责建设项目的申报，组织制定建设规划、建设方案等。 | 100000 | 校方已成立组织机构，积极推进 | 争取完成土地、规划等手续，启动设计相关工作 |
| 171 | 杨凌自贸区“一带一路”现代农业商桥网 | 自贸办 | 围绕全面推动农业领域合作交流，依托杨凌自贸片区政策优势和品牌优势，引进企业搭建国际农产品、农资、农机的交易平台，逐步带动发展国际涉农投资、贸易和技术转让等，形成国际涉农合作的信息中心和交易中心。 | 500000 | 前期论证 | 完成项目可行性研究，寻找项目投资主体 |
| 172 | 国际农资农机展示交易中心项目 | 自贸办 | 依托杨凌示范区的品牌优势，杨凌农业大数据平台的技术优势和杨凌综合保税区的加工贸易优势，引进国际先进的运营管理团队或经验，为国际涉农装备和农资生产厂家以及进出口经销商提供产品展销、交易和合作平台。主要建设农资农机展示交易馆、保税仓库、综合办公楼等。 | 50000 | 可行性研究及对接国内外资源 | 完成项目可行性研究，制定项目实施方案 |
| 173 | 国际医养中心 | 自贸办 | 集现代化的专业养老、医疗护理、康复医学、特定专科疾病治疗、人员培训、孤寡慈善等为一体的医护、养老相结合的新型医养中心，构建融集老年养老、护理与康复为一体的老年服务产业链，提供国际一流的医疗服务。主要建设生态养老社区、国际高端专科医院、康复中心、综合保障等基础设施。 | 100000 | 已完成项目计划书，并进行招商推介 | 完成项目可行性研究和规划设计，对接国内外资源寻找合作开发主体 |
| 174 | 自贸中心商业综合体 | 自贸办 | 位于城市CBD和自贸区核心区，占地300亩，建筑总面积18万平米，其中地下1层建筑面积3万平米，地上建筑面积15万平米。地上建筑主体5层，局部30层。该项目总体规划功能布局为餐饮、影视、娱乐区，国际精品展示购物区，国际会务及商务办公服务区。规划建设杨凌国际主题公园、国际购物广场、国际商务大厦、自贸大酒店等重点项目，建成后将成为杨凌自贸片区“一站式、全体验”的国际宜居生活城。 | 200000 | 已完成项目计划书，并进行招商推介 | 完成项目可行性研究和规划设计，对接国内外资源寻找合作开发主体 |
| 175 | 杨村社区集贸和商业综合体建设 | 杨陵区政府 | 在杨扶路以西、高干渠以北区域，建设占地200亩的集贸市场和商业综合体。 | 40000 | 前期策划 | 完成规划设计等前期工作 |
| 176 | 常乐路东片区改造 | 杨陵区政府 | 对康乐路以南、常青路以西、后稷路以东、常乐路东段区域按照旧城改造修建性详规进行拆迁改造。 | 300000 | 前期策划 | 拆迁摸底、推介招商 |
| 177 | 杨凌种子产业园种业孵化基地建设项目 | 农业园区公司 | 占地100亩，建设杨凌种子产业园种业孵化基地，预计总建筑面积8万平方米。 | 20000 | 前期策划 | 完成项目可行性研究等前期工作 |
| 178 | 现代农业主题公园（中央公园） | 城投公司 | 利用杨凌天然的三级台堑地形，将全区135平方公里打造成为现代农业主题公园，展示杨凌乡村大画布；先期规划建设一个中央公园，同时考虑核心区的综合开发利用，然后向周边辐射，分步实施，规划建设中央公园。 | 85000 | 前期策划 | 完成项目可行性研究等前期工作 |
| 179 | 新老城区市政道路交通通畅提升工程 | 住建局（交通局） | 西农路、常青路过陇海铁路段经常出现交通堵塞，对群众工作和生活造成影响。为解决交通不畅问题，拟研究建设跨陇海铁路立交工程，缓解新老城区交通压力；拟研究建设神农路西延工程（邰城路—博学路），主要拓宽改造农大南校区银杏路，联通神农路向西至博学路通道，缓解渭惠路（博学路—邰城路）交通压力，道路长1064米，红线宽25米。 | 25000 | 前期调研 | 论证项目实施的可行性，提出规划设计方案 |
| 180 | 杨凌众创小镇建设 | 创新创业园公司、杨陵区政府 | 本项目专为推动西北农林科技大学科研成果转化落地、提高杨凌农业科技成果转化率而规划建设。项目占地400亩，规划建设研发、中试生产、办公、展示等功能区，为入驻项目提供注册登记、融资、知识产权、市场拓展等服务，加快科技成果产品化、市场化。 | 50000 | 编制项目建议书 | 落实建设用地，完成初步规划设计 |
| 181 | 杨凌现代农业装备产业园 | 创新创业园公司 | 园区占地1000亩，建设企业总部大楼、研发生产区、示范展示区、资材销售区、综合服务区5个功能区，以及信息化管理服务平台、公共研发平台、检测认证3个技术支撑平台。园区按照统一产业规划、统一建设规划，设施可租、也可由企业按照规划自行建设。园区为入驻企业提供从企业注册、人员培训、技术对接、融资服务、市场开拓，到示范推广全方位保姆式服务。 | 100000 | 编制项目建议书 | 落实建设用地，完成初步规划设计 |
| 182 | 杨凌武功合作产业园 | 工业园区公司 | 以陕西（杨凌）农产品加工贸易示范园区为平台，以农产品加工产业为基础，结合区域实际，与武功开展合作，在武功园区选址建设占地400亩左右的杨凌武功合作产业园。 | 50000 | 正在进行项目论证 | 启动项目规划 |
| 183 | 杨凌智慧谷工业总部社区 | 工业园区公司 | 项目位于杨凌工业园区范围内，建筑面积约10万平方米，建设企业总部办公楼、企业家公寓、生产及生活配套设施，打造具备研发、中试小试、办公和生活等多功能的工业总部社区。 | 25000 | 正在进行项目论证 | 启动项目规划 |
| 184 | 中吉现代饲料工业园建设项目 | 华秦农牧公司 | 在吉尔吉斯斯坦建设中吉现代饲料工业园，主要开展饲料加工、种植养殖示范、技术合作、原料贸易等业务。 | 2000 | 前期论证 | 达成饲料生产及原料进出口合作 |
| 185 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司杨凌城市综合体 | 招商和投资服务局 | 计划用地392.4亩，建设杨凌城市综合体项目，预计总建筑面积59万平方米。一期项目占地140亩，以红星家居Mall和部分高端住宅为主，规划总建设面积17万平方米，包括红星家居（Mall）3万平方米、住宅13.5万平方米、相关配套约0.5万平方米，项目计划建设期限为18个月。二、三期项目占地252亩，以玫瑰天街和高端住宅为主，规划总建设面积42万平方米，包括玫瑰天街12.5万平方米、住宅23.5万平方米、相关配套及地下建筑6万平方米，项目计划建设期限为30个月。 | 250000 | 拟提交项目决策会 | 完成项目前期洽谈工作，争取项目落地 |
| 186 | 杨凌丝路国际农业合作园区（或国际农科特色小镇） | 国际合作公司 | 园区定位为杨凌自贸区形象功能配套和示范区国际合作集中阵地，将具有独立场地与健全设施，集国际人才培训、国际会议举办、国际展览、国际贸易、涉外企业服务等综合功能于一体，生态、旅游、科技合作、国际交流等融合发展。成为代表示范区国际合作发展形象的主阵地，成为“一带一路”节点上国际特色鲜明、生态环境优美、农业科技元素凸显、国际农业文化体验交融的重要驿站。 | 5000 | 初步构思 | 完成项目可行性研究等前期工作 |

附件2

杨凌示范区2018年政府投资基本建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任 部门 | 建设规模及内容 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 截止2017年底累计完成投资 | 2018年计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度投资及资金来源 |  |  |  |  | 建设内容与 进度计划 |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度 投资 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 争取中 省支持 | 本级财 政投资 | PPP | 其他 融资 |  |
|  | 合计（68个） |  |  |  | 1147566 | 225372 | 267269 | 27625 | 35623 | 115060 | 88961 |  |
| 一 | 续建项目（25个） |  |  |  | 640448 | 225372 | 155357 | 9940 | 4400 | 80060 | 60957 |  |
| （一） | 基础设施（17个） |  |  |  | 487922 | 154246 | 95157 | 2940 | 1200 | 48060 | 42957 |  |
| 1 | 扶杨眉一级公路项目 | 交通局 | 建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里，北接104国道、南接107国道。 | 2014- 2019 | 60600 | 52000 | 5000 | 2000 |  |  | 3000 | A、C、D标段竣工；B标段路基、高架桥主体完工 |
| 2 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（宽35米、长856米）及引线工程。 | 2017- 2019 | 43000 | 13500 | 15000 |  |  | 15000 |  | 完成桩基、路基梁板预制 |
| 3 | 杨凌自贸片区路网项目 | 住建局 | 实施有邰路（杨凌大道至民乐路579×30米）、民乐路（河堤路至有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路至有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路至有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路至永安路390×24米）、景观慢道（邰城路至新桥路1842×15米）、永安路（邰城路至杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 46984 | 15000 | 15000 | 40 | 1200 | 13760 |  | 自贸东路、自贸西路、永安路开工建设，完成有邰路施工 |
| 4 | 地下综合管廊项目 | 住建局、 城投公司 | 建设农科路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、新桥路、孟杨路等综合管廊及控制中心，总长度32.018千米。 | 2016- 2019 | 221900 | 25000 | 20000 | 700 |  | 19300 |  | 农科路、高干渠路管廊建成、控制中心建成、永安路东段管廊施工 |
| 5 | 渭惠渠城区段综合治理项目 | 城投公司 | 实施新桥路至LNG景观、农科铭园公园、博学路至杨凌大道段渭惠渠衬砌、渭惠渠南侧辅道（邰城路至西北农林科技大学经管学院段）水车文化景观等工程。 | 2015- 2018 | 15000 | 5000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 建成 |
| 6 | 高干渠城区段综合治理项目 | 城投公司 | 实施高干渠城区段(西农路至政府东路)景观改造工程。 | 2015- 2018 | 4231 | 3000 | 1231 |  |  |  | 1231 | 建成 |
| 7 | 杨凌示范区水系连通水生态修复工程 | 城投公司 | 占地235亩，建设调蓄工程、水生态治理工程、景观绿化及相关配套工程。 | 2016- 2018 | 11200 | 6575 | 4625 |  |  |  | 4625 | 建成 |
| 8 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 城投公司 | 建设西片区雨水泵站及管线工程。 | 2016- 2018 | 8700 | 6700 | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成 |
| 9 | 滨河西路（经贸学院-杨凌大道） | 城投公司 | 实施滨河西路（西北农林科技大学经贸学院至杨凌大道786×25米）市政道路及管网工程。 | 2015- 2018 | 1883 | 827 | 1056 |  |  |  | 1056 | 滨河西路427米施工 |
| 10 | 永安路（杨凌大道-民乐路） | 城投公司 | 实施永安路（杨凌大道至民乐路490×40米）市政道路及管网工程。 | 2016- 2019 | 2800 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 东侧约200米建成 |
| 11 | 城南路（杨凌大道-西环线） | 城投公司 | 实施城南路（杨凌大道至西环线段4632×40米）市政道路、管网及景观绿化工程。 | 2015- 2019 | 21229 | 16644 | 2000 |  |  |  | 2000 | 一标段路基施工，二三标段绿化施工 |
| 12 | 滨河路（水运西路-高研路） | 城投公司 | 实施滨河路（水运西路至高研路1395×25米）市政道路及管网工程。 | 2017- 2018 | 5530 | 800 | 4730 |  |  |  | 4730 | 建成 |
| 13 | 神果路（东新路-杨扶路） | 城投公司 | 实施神果路（东新路至杨扶路620×25米）市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 5500 | 300 | 1450 |  |  |  | 1450 | 神果路东侧200米建成 |
| 14 | 政府东路（北干渠路-上沿路） | 城投公司 | 实施政府东路（北干渠路至上沿路800×30米）市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 1000 | 路基施工 |
| 15 | 五星路（博学路-金贸路） | 城投公司 | 实施五星路（博学路至金贸路669×15米）市政道路及管网工程。 | 2016- 2018 | 2365 | 300 | 2065 |  |  |  | 2065 | 建成 |
| 16 | 城市运动公园建设项目 | 城投公司 | 占地94亩，建设杨凌大道以东、高研路以西、博士路以南区域公园绿地，实施金贸路（渭惠路-西宝高速）、博士路（杨凌大道-金融路）、金融路（渭惠路-博士路）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 25000 | 500 | 8000 | 200 |  |  | 7800 | 博士路完成杨凌大道至金融路段建设，金融路、金贸路开工建设 |
| 17 | 杨凌大道绿化工程 | 城投公司 | 实施杨凌大道北段两侧护坡景观绿化工程。 | 2016- 2018 | 9000 | 7500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 建成 |
| （二） | 社会事业及民生工程（6个） |  |  |  | 145191 | 65791 | 58200 | 7000 | 1200 | 32000 | 18000 |  |
| 18 | 杨凌文化综合体项目 | 城投公司 | 建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及地下车库等辅助设施，总建筑面积4.56万平方米。 | 2016- 2019 | 35000 | 13000 | 15000 | 6000 |  | 9000 |  | 主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工 |
| 19 | 示范区党工委党校建设项目 | 城投公司 | 占地60亩，建设综合楼、报告厅、学员公寓、餐厅及相关配套设施。 | 2017- 2019 | 15000 | 3000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工 |
| 20 | 阳光二期项目 | 城投公司 | 建设15栋高层住宅楼，共2008户廉租棚改房，总建筑面积20.67万平方米。 | 2015- 2019 | 45991 | 30991 | 8000 |  |  |  | 8000 | 5栋楼开工建设 |
| 21 | 城市供水管网改造提升工程 | 水务局 | 实施城区供水管网10公里、相关阀门等设备更换改造。 | 2017- 2018 | 2000 | 800 | 1200 |  | 1200 |  |  | 建成 |
| 22 | 杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 占地142亩，建设综合服务楼、中央球场、4片室内场地网球馆、13片室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道、地下停车位及其配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米。 | 2017- 2019 | 24300 | 10000 | 14000 |  |  | 14000 |  | 基本建成 |
| 23 | 古邰国遗址公园项目 | 文物局 | 建设杨凌中国农业历史博物馆，总建筑面积27990平方米。 | 2017- 2019 | 22900 | 8000 | 10000 | 1000 |  | 9000 |  | 主体竣工 |
| （三） | 其他（2个） |  |  |  | 7335 | 5335 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |
| 24 | 公安系统配套基础设施建设项目 | 公安局 | 建设公安看守所、行政拘留所等；实施公安信息中心机房改造；建设视频联网共享平台、电子证据实验室及公安网安基础信息系统等。 | 2017- 2018 | 4635 | 3653 | 982 |  | 982 |  |  | 建成 |
| 25 | 公安消防支队城南路消防站 | 公安局 | 建设综合营房、训练塔、训练场、应急物资储备库。 | 2017- 2018 | 2700 | 1682 | 1018 |  | 1018 |  |  | 建成 |
| 二 | 新建项目（43个） |  |  |  | 507118 | 0 | 111912 | 17685 | 31223 | 35000 | 28004 |  |
| （一） | 基础设施（31个） |  |  |  | 149270 | 0 | 63464 | 16685 | 21265 | 0 | 25514 |  |
| 26 | 杨凌渭河滩地生态治理工程 | 水务局 | 滩地治理面积约350亩，建设湿地水系、滨水驳岸、观景平台、栈道、雕塑小品及相关配套设施。 | 2018- 2019 | 3200 |  | 2200 | 1000 | 1200 |  |  | 完成生态水系、园区道路、景观雕塑小品、栈道及部分景观工程 |
| 27 | 杨凌渭河体育运动公园二期 | 水务局 | 占地50亩，建设慢跑塑胶步道、灯光球场、体育运动健身设施等配套设施。 | 2018- 2019 | 3000 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 完成灯光球场、慢跑步道基础土建工程及体育健身设施 |
| 28 | 渭河杨凌生态区管护中心 | 水务局 | 占地75亩，建设生态区管护中心，统筹管理服务、游客咨询信息服务、医疗服务，设置汽车加油、加气站和充电桩。 | 2018- 2020 | 6000 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 开工建设 |
| 29 | 漆水河乔家底至下川口段防洪工程 | 水务局 | 综合治理河道6.1公里，实施嵌入式生态挡墙2.2公里，河道堤防防洪能力提高到10年一遇标准。 | 2018- 2019 | 2600 |  | 2000 | 1685 | 315 |  |  | 完成河道综合治理4公里，实施嵌入式生态挡墙1公里 |
| 30 | 城区道路限高架改造工程 | 城管局 | 对西区范围内14个限高架重新设计、建设，安装监控设备并增加景观效果。 | 2018 | 350 |  | 350 |  | 350 |  |  | 建成 |
| 31 | 城市景观提升改造项目 | 城管局 | 实施水运东路绿化带改造提升，在城市主要节点建设一批绿植雕塑景观小品，在有条件的地点增加街旁公园、绿道等工程，增加公园服务半径，为城市增绿添绿，开展立体绿化试点工作。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 32 | 五胡路内涝点治理改造项目 | 城管局 | 建设五胡路至排水渠连接管道及五胡路部分污水管道。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 33 | 智慧城管二期建设 | 城管局 | 对一期项目内容进行扩容升级，同时新建门前三包管理系统，建立行政执法综合体系、渣土车日常监管平台、城市防汛排涝监管平台、城市部件物联网监测系统等。 | 2018 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 建成 |
| 34 | 跨宝鸡峡高干渠桥梁工程 | 住建局 | 实施农科路跨高干渠桥梁（单跨16米，桥宽33.5米）、政府东路跨高干渠桥梁（单跨16米，桥宽125.8米）。 | 2018 | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  |  | 建成 |
| 35 | 垃圾处理厂配套管道工程 | 住建局 | 为垃圾处理厂配套建设给水管道，全长约2.54公里。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 36 | 渭惠路与博学路交叉路口改造项目 | 交通局 | 对渭惠路与博学路交叉路口道路进行优化改造，减少交通安全隐患。 | 2018 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 建成 |
| 37 | G344杨凌过境段公路工程 | 交通局 | 建设G344杨凌过境段公路，按照一级技术标准建设沥青混凝土道路16.601公里。 | 2018- 2020 | 31400 |  | 12000 | 12000 |  |  |  | 进行征地拆迁及市政段路基工程、雨污管网工程施工 |
| 38 | 杨扶路(高干渠路-孟杨路） | 交通局 | 杨扶路（高干渠路-孟杨路段2075×70米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 14600 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 启动项目勘察设计，征地拆迁，开工建设 |
| 39 | 省道107扶杨眉公路五泉段道路绿化工程 | 交通局、 农业园区公司 | 实施除张村以北至杏林大桥段绿化工程，绿化长度5.2千米，绿化面积约7万平方米，其中坡面约3.9万平方米（坡度约47-51度）。 | 2018 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  | 建成 |
| 40 | 城市运动公园人防工程 | 城投公司 | 建设平战结合人防工程一座。 | 2018 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 建成 |
| 41 | 市民广场建设项目 | 城投公司 | 建设田园雅趣意境区、田园风光观赏区、农耕文化体验区三个片区。 | 2018- 2019 | 7000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 主体建设 |
| 42 | 高干渠（杨凌大道至农科路）防护工程 | 城投公司 | 实施高干渠（杨凌大道至农科路）渠岸防护工程。 | 2018 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 建成 |
| 43 | 高研路（城南路-滨河路） | 城投公司 | 实施高研路（城南路至滨河路432×30米）二污项目市政道路及管网配套工程。 | 2018 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 建成 |
| 44 | 南滨二路（滨河路-河堤路） | 城投公司 | 实施南滨二路（滨河路至河堤路535×15米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 700 |  | 314 |  |  |  | 314 | 完成240米道路及管网工程施工 |
| 45 | 西宝高速杨凌西出口景观绿化工程 | 城投公司 | 建设西宝高速杨凌西出口景观小品及绿化工程。 | 2018 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 建成 |
| 46 | 第二污水处理厂尾水综合利用项目 | 城投公司 | 利用二污尾水建设人工湿地公园及景观工程。 | 2018- 2019 | 15000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 湿地公园开工建设 |
| 47 | 博学路（永安路-城南路） | 城投公司 | 实施博学路（永安路至城南路800×25米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 5100 |  | 2100 |  |  |  | 2100 | 路基施工 |
| 48 | 南庄以东片区污水管网工程 | 工业园区公司 | 新建南庄以东片区污水管网，全长2.3千米，管径DN1000；新建综合物流园污水管网。 | 2018 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成 |
| 49 | 凤凰路东延段市政工程 | 工业园区公司 | 建设凤凰路东延段市政道路及管网工程。 | 2018 | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 | 建成 |
| 50 | 东新路北段（孟杨路-杨扶路） | 工业园区公司 | 实施东新路北段（孟杨路至杨扶路段400×32米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 1900 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 勘察设计，征地拆迁,开工建设 |
| 51 | 北干渠路（新桥路-东新路） | 工业园区公司 | 实施北干渠路（新桥路至东新路段840×40米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 5000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 勘察设计，征地拆迁,开工建设 |
| 52 | 康乐路西延（农科路-政府西路） | 杨陵区政府 | 实施康乐路西延（农科路至政府西路段1700×30米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 10100 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 基础施工 |
| 53 | 北干渠路（西农路-新桥路） | 杨陵区政府 | 实施北干渠路（西农路至新桥路段1888×40米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 11320 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 基础施工 |
| 54 | 右任路（小堰路-政府东路） | 杨陵区政府 | 实施右任路中段（小堰路至政府东路段1219×30米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 7500 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 勘察设计，征地拆迁,开工建设 |
| 55 | 全域杨凌园林景观一体化建设（大地园林化） | 农业园区公司 | 实施现代农业示范园区农庄及相关城市道路沿线绿化提升改造工程。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 56 | 丝路风情园配套雨污管网项目 | 农业园区公司 | 建设创新园至杨凌大道段1200米雨污管网工程。 | 2018 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 建成 |
| （二） | 社会事业及民生工程（9个） |  |  |  | 353880 | 0 | 44480 | 1000 | 5990 | 35000 | 2490 |  |
| 57 | 杨凌示范区城西老年活动中心项目 | 社会事业局 | 占地20亩，建设老年协会、老年大学、室内室外活动区及附属设施，建筑面积5000平方米。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 1000 |  |  | 1000 | 建成 |
| 58 | 综合展馆建设项目 | 展览局 | 建设综合展馆及其配套设施，包括展览中心、会议中心、停车场等，容纳国际展位2000个标准展位，总建筑面积5万平方米。 | 2018- 2020 | 50000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 开工建设 |
| 59 | 法禧小区搬迁安置楼建设项目 | 房征办 | 建设法禧小区1栋安置楼。 | 2018- 2020 | 3000 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 完成主体建设 |
| 60 | 杨凌综合保税区建设项目 | 自贸办 | 占地1335亩，建设口岸操作区、保税物流区、研发中心、展示交易中心、检测检验中心及道路、管线、围网等基础设施。 | 2018- 2022 | 50000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 完成围网、道路等基础设施建设 |
| 61 | 杨凌国际企业社区项目 | 创新创业园公司、自贸办 | 占地396亩，建设国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区、跨境电商交易区、保税仓储服务区等四个区，总建筑面积61万平方米。 | 2018- 2021 | 240000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区开工建设 |
| 62 | 生活垃圾分类试点及环卫设施升级项目 | 城管局 | 新选居民小区1-3个，企事业单位1-3个先行开展生活垃圾分类工作。购置铲雪车2辆、清扫车3辆、人行道清扫车3辆、高压清洗车2辆、撒盐车2辆，成品公厕3座。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 63 | 曹新庄过渡生活垃圾卫生填埋场封场和二期扩容项目 | 杨陵区政府 | 实施垃圾堆体修整；新建排气层、防渗层、排水层、植被层；修复加固垃圾坝；二期工程包括防渗工程、渗滤液调节池、道路及配套工程。 | 2018 | 1980 |  | 1980 |  | 990 |  | 990 | 建成 |
| 64 | 杨凌示范区小微文化企业孵化基地项目 | 文广新局 | 建设孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅、多功能厅、路演厅、会议室、洽谈室、活动室和文化娱乐、餐饮等，总建筑面积1万平方米。 | 2018- 2019 | 4900 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅等开工建设 |
| 65 | 高清系统建设项目 | 杨凌电视台 | 建设电视节目高清制作播出和融媒体指挥系统。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 500 |  | 500 | 建成 |
| （三） | 其他（3个） |  |  |  | 3968 | 0 | 3968 | 0 | 3968 | 0 | 0 |  |
| 66 | 示范区互联网政务服务平台 | 管委会办公室、科技信息中心、自贸办 | 建设示范区“互联网+政务服务”平台，包括杨凌政务服务网、政务服务管理平台、数据交换共享平台、业务办理系统及其配套硬件设施。 | 2018 | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  | 建成 |
| 67 | 看守所、行政拘留所智能化安防设施建设项目 | 公安局 | 按照部省公安机关要求，建设看守所、行政拘留所智能化安防系统，达到监管场所的规范标准和要求，保证在技防设施上的安全。 | 2018 | 1720 |  | 1720 |  | 1720 |  |  | 建成 |
| 68 | 示范区行政执法停车场和公安局执法办案监督管理中心项目 | 公安局 | 建设行政执法停车场（办公及附属用房、停车棚、小型车辆停车场、载重型车辆停车场，购置清障车一辆）；建设执法办案监督管理中心，总建筑面积为1625.1平方米，其中办案中心用房面积为812.55平方米。 | 2018 | 1348 |  | 1348 |  | 1348 |  |  | 建成 |

附件3

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区2018年重点建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2017年底累计完成投资 | 2018年计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 投资 | 建设内容与 进度计划 |
|  | 合计（35个) |  |  |  |  | 1911661 | 352084 | 347900 |  |
| 一 | 续建项目（19个） |  |  |  |  | 1123061 | 352084 | 205600 |  |
| 1 | 农产品加工贸易示范园企业加速器项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 建设核心研发总部楼、农产品质量安全检测实验室、农产品展示大厅、标准化厂房及道路、给排水、供电、通讯、气暖等相关附属设施。 | 2016- 2019 | 70000 | 9000 | 12000 | 二期项目建设，4栋3层标准化厂房、1栋2层标准化厂房施工 |
| 2 | 种子产业园研发聚集区种子大厦项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 建设种子大厦A、B座及裙楼，总建筑面积约4.5万平方米。 | 2017- 2019 | 30000 | 13000 | 5000 | 主体施工 |
| 3 | 农产品综合批发市场（种子园会展交易区）项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 建设农产品（种子）交易大楼、农产品（种子）交易市场、农产品（种子）物流仓储中心等，总建筑面积约9万平方米。 | 2016- 2019 | 32000 | 16000 | 3000 | 完成A区整体建设，C区开工建设 |
| 4 | 莫桑比克农业园项目 | 万宝非洲农业发展有限公司 | 自贸办 | 开发、种植2万公顷土地，强化防洪和排洪系统、安保及仓储配套设施；建设加工、仓储、销售等配套运营体系等。 | 2018- 2021 | 64400 | 5500 | 8600 | 完成6万亩的土地复垦及种植工作；新建720平方米园区办公门市部并投用 |
| 5 | 公用型保税仓库项目 | 经贸和安监局 | 经贸和安监局 | 建设3层保税仓库，总建筑面积2880平方米，配套相关设施设备。 | 2017- 2018 | 2300 | 300 | 2000 | 建成 |
| 6 | 杨凌自贸大厦项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地约40亩，建设自贸大厦一座，建筑面积约8万平方米。 | 2017- 2019 | 56000 | 1180 | 30000 | 基础施工、裙楼及主楼主体施工 |
| 7 | 金融大厦项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地27亩，建设地上16层、地下1层的金融综合大楼，总建筑面积3.62万平方米。 | 2015- 2018 | 19000 | 16000 | 3000 | 建成 |
| 8 | 丝路农业展示园项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 建设丝路农业国际合作中心、丝路农业展示馆、现代农业职业教育实训基地等，总建筑面积3.86万平方米。 | 2017- 2019 | 20000 | 4500 | 2000 | 完成1#楼建设任务，进行室外总体工程建设，购置安装配套设备 |
| 9 | 杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 展览局 | 占地142亩，建设综合服务楼、中央球场、4片室内场地网球馆、13片室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道、地下停车位及其配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米。 | 2017- 2019 | 24300 | 10000 | 14000 | 基本建成 |
| 10 | 古邰国遗址公园项目 | 文物局 | 文物局 | 建设中国农业历史博物馆，总建筑面积27990平方米。 | 2017- 2019 | 22900 | 8000 | 10000 | 主体竣工 |
| 11 | 农民发展学院建设项目 | 西北农林科技大学 | 科技局 | 建设教学和实训楼、学院宿舍、学员餐厅、文体运动馆，总建筑面积48184平方米，其中地上建筑面积40062平方米，地下建筑面积8122平方米。 | 2017- 2020 | 27773 | 2100 | 2000 | 主体建设 |
| 12 | 杨凌示范型养老服务中心建设项目 | 杨陵区城投公司 | 杨陵区政府 | 占地100亩，建设容纳2000人特大型养老社区，建筑面积4.5万平方米。 | 2017- 2020 | 33000 | 7500 | 7000 | 养老院、老年公寓、老年活动中心、护理院、老年大学等开工建设 |
| 13 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（宽35米、长856米）及引线工程。 | 2017- 2019 | 43000 | 13500 | 15000 | 完成桩基、路基梁板预制 |
| 14 | 地下综合管廊项目 | 住建局、 城投公司 | 住建局、 城投公司 | 建设农科路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、新桥路、孟杨路综合管廊及控制中心，总长度32.018千米。 | 2016- 2019 | 221900 | 25000 | 20000 | 农科路、高干渠路管廊建成、控制中心建成、永安路东段（杨凌大道-邰城路）管廊施工 |
| 15 | 杨凌自贸片区路网项目 | 住建局 | 住建局 | 实施有邰路（杨凌大道至民乐路579×30米）、民乐路（河堤路至有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路至有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路至有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路至永安路390×24米）、景观慢道（邰城路至新桥路1842×15米）、永安路（邰城路至杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 46984 | 15000 | 15000 | 自贸东路、自贸西路、永安路开工建设，完成有邰路施工 |
| 16 | 农产品加工贸易园基础设施建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 实施北干渠路（新桥路至东新路）、东新路（孟杨路至杨扶路800×32米）、兴杨路东延（海利北边379×40米）、凤凰路东延等农产品加工园区市政道路及配套工程。 | 2015- 2019 | 18500 | 10000 | 5000 | 完成基础施工 |
| 17 | 杨凌恒大城项目 | 耀泽四海房地产公司 | 住建局 | 占地195亩，建设商住小区，总建筑面积43.03万平方米。 | 2013- 2019 | 150000 | 120000 | 12000 | 室内外装修、绿化工程 |
| 18 | 沁园春·居项目 | 杨凌广通房地产开发公司 | 住建局 | 建设商住楼，总建筑面积30万平方米。 | 2015- 2018 | 83504 | 63504 | 20000 | 建成 |
| 19 | 高端住宅社区建设项目（农科·铭座） | 城投公司 | 城投公司 | 占地346亩，建设高端住宅社区，总建筑面积28万平方米。 | 2017- 2019 | 157500 | 12000 | 20000 | 小楼房41栋、小高层2栋，大门、商业用房4栋及地下车库施工 |
| 二 | 新建项目（16个） |  |  |  |  | 788600 | 0 | 142300 |  |
| 20 | 快消食品生产基地项目 | 陕西新桃园食品有限公司 | 创新创业园公司 | 建设薯粉方便粉丝及豆制品生产线，建成年产200万箱方便粉丝生产线，年产豆制品1000吨。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 建成 |
| 21 | 大数据运营中心及人工智能研发中心项目 | 北京奥科美技术服务公司 | 自贸办 | 主要建设农业大数据运营服务中心、农业人工智能研发和成果产业化转化中心和现代农业培训中心。 | 2018 | 10000 |  | 10000 | 建成 |
| 22 | 农食互联中央厨房杨凌旗舰店项目 | 陕西杨凌农食互联农业基地连锁有限公司 | 自贸办 | 一期占地面积150亩，主要建设中央厨房农产品加工区、营养配餐工厂区、功能食品研发区、国民科学膳食研发中心、国民健康大数据库、食品加工展示区等，总建筑面积3万平方米。 | 2018- 2019 | 30000 |  | 15000 | 中央厨房农产品加工区、营养配餐工厂区等开工建设 |
| 23 | 中阿（联酋）食品工业园项目 | 宁夏锋创基金管理有限公司 | 自贸办 | 占地600亩，总建筑面积30万平方米,建设厂房及基础设施并招引30家食品企业入园。 | 2018- 2020 | 270000 |  | 30000 | 成立中阿合作基金并组建项目公司，完成工业园建设规划并开工建设 |
| 24 | 康坦无害化农业总部基地建设项目 | 康坦生物科技集团公司 | 自贸办 | 建设占地面积1000-2000平方米无害化生物技术研究院；占地约150亩，建设微生物核心发酵基地，计划年生产30万吨微生物菌肥；建设综合性农资产品、农产品、农机具产品展示、内贸、进出口交易大平台。 | 2018- 2020 | 5000 |  | 3000 | 注册康坦杨凌总部基地公司，落实无害化生物技术研究院和微生物核心发酵基地项目土地 |
| 25 | 杨凌种子产业园企业自建区建设项目三期 | 入园企业 | 农业园区公司 | 建设加工车间、储藏库、办公楼，购置安装相关设施设备。 | 2018- 2019 | 12000 |  | 5000 | 加工车间、储藏库、办公楼基本建成 |
| 26 | 杨凌综合保税区建设项目 | 自贸办 | 自贸办 | 占地1335亩，建设口岸操作区、保税物流区、研发中心、展示交易中心、检测检验中心及道路、管线、围网等附属设施。 | 2018- 2022 | 50000 |  | 20000 | 完成围网、道路等基础设施建设 |
| 27 | 国际农业科技示范园区项目 | 北京以远农业公司、杨凌中加农业公司、杨凌内州现代农业公司 | 国际合作局、国际合作公司 | 主要建设以色列农业科技园、加拿大牧草示范园、美国农业科技示范园等。 | 2018- 2019 | 5000 |  | 2000 | 建设并提升2-3个农业科技园 |
| 28 | 杨凌示范区小微文化企业孵化基地项目 | 文广新局 | 文广新局 | 建设孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅、多功能厅、路演厅、会议室、洽谈室、活动室和文化娱乐、餐饮等配套设施，总建筑面积1万平方米。 | 2018- 2019 | 4900 |  | 2000 | 孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅等开工建设 |
| 29 | 杨凌农科丝路国际学校项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地123亩，建设教学楼、综合办公楼、学生公寓食堂、体育设施及其他配套设施，总建筑面积4.4万平方米。 | 2018- 2020 | 29400 |  | 5000 | 教学楼、综合办公楼、学生公寓食堂等开工建设 |
| 30 | 杨凌农商行整体搬迁项目 | 杨凌农商行 | 金融办 | 杨凌农商行、农科担保公司整体搬迁至金融大厦。 | 2018 | 12000 |  | 12000 | 建成 |
| 31 | 杨凌国际企业社区项目 | 创新创业园公司、自贸办 | 创新创业园公司、自贸办 | 占地396亩，主要建设国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区、跨境电商交易区、保税仓储服务区等四个区，总建筑面积61万平方米。 | 2018- 2021 | 240000 |  | 10000 | 国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区开工建设 |
| 32 | 通信基础设施及新兴业务建设项目 | 电信、联通、移动、广电、铁塔 | 科技信息中心 | 建设互联网出口带宽扩容，通信管道、4G基站、光纤线路与室内分布系统等。 | 2018 | 5300 |  | 5300 | 建成 |
| 33 | 陕西华电杨凌热电配套热网工程二期项目 | 陕西华电 | 城管局 | 建设城南路主干热水管网及自贸区支线管网，满足自贸片区用热需求。 | 2018- 2020 | 12000 |  | 5000 | 热力管网施工 |
| 34 | 杨凌综合保税区天然气分布式能源站项目 | 陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司 | 自贸办 | 在综合保税区建设天然气分布式能源站，配套燃气输送系统、冷却循环系统、溴化锂空调系统、冷水机组空调系统、变配电系统及附属生产系统等。 | 2018- 2020 | 15000 |  | 5000 | 分布式能源站开工建设 |
| 35 | 高端智能社区建设项目 | 陕西华星房地产公司（杨凌分公司） | 国土局 | 建设高端智能社区住宅楼，总建筑面积约20万平方米。 | 2018- 2021 | 85000 |  | 10000 | 完成项目前期工作并开工建设 |

抄送：省发展和改革委员会。

西北农林科技大学，杨凌职业技术学院。

中共杨凌示范区工委办公室                2018年2月14日印发